## 附件1
附件1
2019年和田市涉农资金统筹整合实施方案项目汇总表
填报单位：和田市财政局、扶贫办 | [5 empty] | 填报人： | [5 empty] | 联系电话： | [6 empty] | 填报日期：2019-11-7
项目序号 | 项目库编号（临时加列） | 项目名称 | 实施地点 | 计划完工月份 | 责任单位 | 建设任务 | 项目类别 |  |  |  | 受益贫困人口数（人） | 资金来源项目名称 | 地区资金文号 | 资金规模（万元） |  |  |  |  | 指标科目调整 |  | 是否跨类别 | 跨类别占比（%） | 计划完成支出时间 | 实际支出金额
[7 empty] | 农业生产发展 | 农村基础设施建设 | 人居环境整治 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央 | 自治区 | 地州 | 县级 | 原指标科目 | 调整后指标科目
合计 | [13 empty] | 88805.8844 | 76071.5744 | 11656.31 | 0 | 1078 |  |  |  | 37.05% |  | 75439.2629
1 | HTS2019-91 | 和田市贫困户发展庭院经济建设项目（综合提升工程） | 五乡三镇102个村 | 2019.06 | 农业农村局、各乡镇 | 为14053户建档立卡贫困户发展庭院经济，对贫困户清理出的土地有效利用进行奖补，鼓励贫困户利用庭院闲置的土地，按照“三区分离、1+N”的模式，坚持“因地制宜、一户一策、一村一品、适度规模、合理布局”的原则，着力推广，发展订单农业、形成小规模、大群体，小产品、大产业的庭院规模发展格局。主要对贫困户清理出来0.5-1.5分地以上有效土地，按照土地利用情况（院内无杂木、垃圾）每户给予奖励，0.5分地奖励1000元、1分地奖励2000元、1.5分地以上奖励3000元；完成一村一品庭院种植每户奖励500元（鸡心无核白、金丝南瓜、特色蔬菜等）；新建庭院小拱棚奖励1000元；按照每户完成情况进行奖补，每户累计不超过5000元的奖励。通过实施发展庭院经济，可有效改善贫困户居住环境，并可实现户均年增收不低于200元。其中：玉龙喀什镇995户、吉亚乡2956户、阿克恰勒乡727户、拉斯奎镇1571户、吐沙拉镇3524户、古江巴格乡1472户、肖尔巴格乡1557户、伊里其乡1251户。 | √ |  |  |  | 6851 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 4051.32 | 4051.32 |  |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.08 | 4014.97
2 | HTS2019-11 | 和田市古江巴格乡吐沙拉村菌种基地建设项目 | 古江巴格乡 | 2019.06 | 农业农村局、古江巴格乡 | 在吐沙拉村新建菌种基地1个，主要包括建设4座可移动膜结构日光温室大棚并配套相关附属设施，规格40米*9米。产权归村集体所有，由种植大户经营。每年按投入扶贫资金的8%获取收益，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可解决4名贫困户就业，带动3名贫困户受益。 | √ |  |  |  | 7 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 48 | 48 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 42.313
3 | HTS2019-94（1） | 和田市已建保鲜库附属设施配套项目 | 肖尔巴格乡、古江巴格乡、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 2019.06 | 农业农村局、肖尔巴格乡、古江巴格乡、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 2018年新建的90座保鲜库配套相关附属设施，项目总投1727.38万元，2018年投入1407.23万元，主要包括修建保鲜库及配套电力设施；2019年投入320.15万元，主要包括修建围墙、地坪等相关附属设施。产权归村集体所有，租赁给企业或合作社运营。每座每年按5000元收取租金，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可解决10名贫困户临时务工，带动33名贫困户受益。其中：肖尔巴格乡40座、吐沙拉镇20座、古江巴格乡15座、玉龙喀什镇15座。 | √ |  |  |  | 43 | 车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） | 和地财建[2018]147号 | 320.15 | 320.15 |  |  |  | 2140602 | 2130504 | 是 |  | 2019.08 | 280.446
4 | HTS2019-6 | 和田市温室大棚修缮项目 | 古江巴格乡、肖尔巴格乡、伊里其乡 | 2019.06 | 农业农村局、古江巴格乡、肖尔巴格乡、伊里其乡 | 修缮温室大棚32座。主要包括更换钢架、棉被、卷帘机、棚膜、墙体维修等内容。通过修缮可提高大棚利用率，可带动27户贫困户增加蔬菜种植收入。其中：古江巴格乡特根拉村18座（60米*6.5米）、肖尔巴格乡阿依丁库勒村12座（60米*6米）、伊里其乡阿热坎特村2座（35米*7米）。 | √ |  |  |  | 27 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 160 |  | 160 |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.08 | 135.3329
5 | HTS2019-8 | 和田市拉斯奎镇阔什库勒村等4乡镇6村菜窖建设项目 | 拉斯奎镇、肖尔巴格乡、吐沙拉镇、吉亚乡 | 2019.06 | 农业农村局、拉斯奎镇、肖尔巴格乡、吐沙拉镇、吉亚乡 | 新建菜窖31座，规格12米*8米，墙体为圈梁砖混结构。产权归村集体所有，通过租赁的方式承租给大户经营，租金每座每年按5000元收取，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益，可直接带动11名贫困户受益及62户贫困户发展蔬菜种植。其中：肖尔巴格乡阿亚格阿曲村5座；拉斯奎镇阔什库勒村10座、墩阔恰村2座、阿热果勒村3座；吐沙拉镇斯亚村6座、吉亚乡玉叶村5座。 | √ |  |  |  | 73 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 310 |  | 310 |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 273.0207
6 | HTS2019-3（1） | 和田市肖尔巴格乡阿克兰干村花卉设施大棚建设项目 | 肖尔巴格乡 | 2019.06 | 农业农村局、肖尔巴格乡 | 肖尔巴格乡阿克兰干村新建花卉种植基地1座并配套相关附属施。主要包括新建600平米的热镀锌低碳钢材连栋温室大棚2座，600平方米的花卉种植大棚4座。产权归村集体，以租赁方式租赁给企业运营使用，每年按不低于投入扶贫资金的8%收益，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可解决40个就业岗位，其中解决32名贫困户就近就地就业；带动24名贫困户受益。 | √ |  |  |  | 56 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 400 | 400 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 339.6432
7 | HTS2019-3（2） | 和田市古江巴格乡花卉设施大棚建设项目 | 古江巴格乡 | 2019.06 | 农业农村局、古江巴格乡 | 塔木巴格村新建花卉种植基地1座并配套相关附属设施。主要包括新建砖结构长55米、宽8.5米大棚4座并配套相关附属设施，产权归村集体所有。通过租赁的方式承租给本村种植大户使用；收益每年按不低于投入扶贫资金的8%收取，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。解决8名贫困户就业；带动6名贫困户受益。 | √ |  |  |  | 14 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 100 | 100 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 98.0145
8 | HTS2019-3（3） | 和田市玉龙喀什镇阿勒提来村花卉设施大棚建设项目 | 玉龙喀什镇 | 2019.06 | 农业农村局、玉龙喀什镇 | 阿勒提来村新建花卉种植基地1座并配套相关附属设施。主要包括新建长60米、宽9.5米的柔性大棚4个并配套相关附属设施等，通过租赁的方式承租给本村种植大户使用。收益每年按不低于投入扶贫资金的8%收益，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。解决4名贫困户就近就地就业；带动7名贫困户受益。 | √ |  |  |  | 11 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 112 |  | 112 |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 97.3554
9 | HTS2019-95 | 和田市古江巴格乡菌种大棚建设项目 | 古江巴格乡 | 2019.06 | 农业农村局、古江巴格乡 | 吐沙拉村新建菌种大棚5座并配套相关附属设施，规格30米*9米。产权归村集体所有。通过租赁的方式承租给本村种植大户使用；收益每年按不低于投入扶贫资金的8%收益，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。解决5名贫困户就近就地就业；带动3名贫困户受益。 | √ |  |  |  | 8 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 54 |  | 54 |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 50.5603
10 | HTS2019-10（1） | 和田市吉亚乡特色经济作物种植项目 | 吉亚乡 | 2019.06 | 农业农村局、吉亚乡 | 种植100座大棚葡萄（金叶村70座、玉叶村30座），根据每座大棚实际投入，每座最高给予0.6万元奖补，主要包括购置葡萄苗、蔬菜苗及维修大棚。解决2016-2017年100户易地扶贫搬迁户后续产业发展。为实现第一年增收，每座大棚以套种西红柿、辣椒、茄子、南瓜等蔬菜，预计每座棚第一年可实现6000元收入。 | √ |  |  |  | 100 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 60 | 60 |  |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.08 | 54
11 | HTS2019-105（2） | 和田市吐沙拉镇冷库建设项目 | 吐沙拉镇 | 2019.07 | 农业农村局、吐沙拉镇 | 在斯亚村新建300吨冷库1座并配套附属设施，产权归村集体所有，项目建成后可带动斯亚村的蔬菜种植。租赁给企业使用，收益由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可解决2名贫困户临时务工，带动6名贫困户受益；并且可带动斯亚村蔬菜种植产业发展。 | √ |  |  |  | 6 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 130 |  | 130 |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.09 | 124.5636
12 | HTS2019-1 | 和田市玉龙喀什镇等5乡镇林果提质增效项目 | 玉龙喀什镇、吉亚乡、阿克恰勒乡、吐沙拉镇、伊里其乡 | 2019.07 | 林业和草原局、玉龙喀什镇、吉亚乡、阿克恰勒乡、吐沙拉镇、伊里其乡 | 林果提质增效12911.6亩，项目根据贫困户实际投入进行奖补，每亩最高给予400元奖补。主要包括核桃、红枣等果树修剪、病虫害防治、施肥等，通过实施提质增效每亩可实现年增收200元。其中：吉亚乡4248.7亩、伊里其乡833.4亩、吐沙拉镇4410.5亩、阿克恰勒1432.6亩、玉龙喀什镇1986.4亩。 | √ |  |  |  | 4155 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 516.464 | 516.464 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 474.9183
13 | HTS2019-29 | 和田市阿克恰勒乡葡萄晾房建设项目 | 阿克恰勒乡 | 2019.05 | 林业和草原局、阿克恰勒乡 | 新建葡萄晾房10座，每座面积不低于20平米，产权归村集体所有，免费给贫困户使用，预计每座每年可提高葡萄附加收入1500元，带动34户贫困户增收。其中：其格勒克村5座，其拉力克村5座。 | √ |  |  |  | 34 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 8 |  | 8 |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.07 | 7.6
14 | HTS2019-98 | 和田市吉亚乡3村低产田桑树园改造项目 | 吉亚乡 | 2019.07 | 林业和草原局、吉亚乡 | 提升改造桑树示范园2060亩（塔吾阿孜村1325亩、金叶村600亩、玉叶村135亩），产权归贫困户所有，每亩奖补0.11万元。主要包括：补种、嫁接改良、施肥、病虫害防治等工作。项目建成后流转给合作社经营管理，第一年每亩按50元收取，受益贫困户396户；并可解决临时务工50名，其中贫困户30名。 | √ |  |  |  | 1665 | 车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） | 和地财建[2018]147号 | 226.6 | 226.6 |  |  |  | 2140602 | 2130505 | 是 |  | 2019.09 | 226.5936
15 | HTS2019-103（1） | 和田市吉亚乡苏亚兰干村葡萄种植项目 | 吉亚乡 | 2019.05 | 林业和草原局、吉亚乡 | 在苏亚兰干村集中连片种植葡萄60亩，每亩最高给予0.48万元奖补，主要包括搭建标准统一的葡萄架、购置品种一样的种苗。项目根据贫困户种植情况给予奖补，为实现第一年产生收入计划套种其他作物。每亩第一年可实现0.015万元左右收入，第二年可实现0.035万元以上的收入。 | √ |  |  |  | 28 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 28.8 |  | 28.8 |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.07 | 28.8
16 | HTS2019-103（2） | 和田市阿克恰勒乡阿曲村葡萄种植项目 | 阿克恰勒乡 | 2019.05 | 林业和草原局、阿克恰勒乡 | 在阿曲村集中连片种植葡萄20亩，每亩最高给予0.5万元奖补，主要包括搭建标准统一的葡萄架、购置品种一样的种苗。项目根据贫困户种植情况给予奖补，为实现第一年产生收入计划套种其他作物。每亩第一年可实现0.015万元左右收入，第二年可实现0.03万元以上的收入。 | √ |  |  |  | 7 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 10 |  | 10 |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.07 | 9
17 | HTS2019-103（3） | 和田市吐沙拉镇加木达村葡萄种植项目 | 吐沙拉镇 | 2019.05 | 林业和草原局、吐沙拉镇 | 在加木达村集中连片种植葡萄100亩，每亩最高给予0.472万元奖补，主要包括搭建标准统一的葡萄架、购置品种一样的种苗。项目根据贫困户种植情况给予奖补，为实现第一年产生收入计划套种其他作物。每亩第一年可实现0.015万元左右收入，第二年可实现0.04万元以上的收入。 | √ |  |  |  | 40 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 47.2 |  | 47.2 |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.07 | 47.2
18 | HTS2019-103（4） | 和田市古江巴格乡赛克散村葡萄种植项目 | 古江巴格乡 | 2019.05 | 林业和草原局、古江巴格乡 | 在赛克散村集中连片种植葡萄50亩，每亩最高给予0.47万元奖补，主要包括搭建标准统一的葡萄架、购置品种一样的种苗。项目根据贫困户种植情况给予奖补，为实现第一年产生收入计划套种其他作物。每亩第一年可实现0.015万元左右收入，第二年可实现0.032万元以上的收入。 | √ |  |  |  | 11 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 23.5 |  | 23.5 |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.07 | 23.5
19 | HTS2019-103（5） | 和田市玉龙喀什镇克热克艾日克村樱桃种植项目 | 玉龙喀什镇 | 2019.05 | 林业和草原局、玉龙喀什镇 | 在克热克艾日克村集中连片种植特色林果樱桃100亩，每亩最高给予0.3万元奖补，主要包括购置种苗（品种为拉宾斯、美早10成熟、萨米特、大红灯）。项目根据贫困户种植情况给予奖补，为实现第一年产生收入计划套种其他作物。每亩第一年可实现0.015万元左右收入，第二年可实现0.03万元以上的收入。 | √ |  |  |  | 36 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 30 |  | 30 |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.07 | 30
20 | HTS2019-100（2） | 和田市贫困户兔笼购置项目（一期） | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、拉斯奎镇、伊里其乡、吐沙拉乡、玉龙喀什镇 | 2019.06 | 农业农村局、各乡镇 | 对358户贫困户购置的3232组兔笼给予奖补，每组奖补450元。其中：阿克恰勒乡532组、肖尔巴格乡2123组、吉亚乡83组、拉斯奎镇54组、伊里其乡247组、吐沙拉乡59组、玉龙喀什镇134组。通过项目的实施可促进贫困户发展兔子养殖产业增加收入。 | √ |  |  |  | 1834 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展2 | 和地财扶[2019]1号 | 145.44 | 145.44 |  |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.11 | 50.2245
21 | HTS2019-20 | 和田市贫困户鹅舍建设项目 | 五乡三镇 | 2019.08 | 农业农村局、各乡镇 | 新建鹅舍1512座，每座面积不低于20平方米，每座最高给予1000元的奖补，通过建设鹅舍，可促进贫困户通过发展鹅养殖实现庭院增收。其中：古江巴格乡44座、伊里其乡715座、玉龙喀什镇173座、肖尔巴格乡58座、阿克恰勒乡151座、吐沙拉镇50座、吉亚乡271座、拉斯奎镇50座。（其中：中央扶贫发展资金一期52.5万元，中央扶贫发展资金资金二期安排98.7万元） | √ |  |  |  | 6105 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 151.2 | 52.5 |  |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.09 | 52.5
[12 empty] | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展2 | 和地财扶[2019]1号 |  | 98.7 |  |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  |  | 78.62
22 | HTS2019-101（1） | 和田市阿克恰勒乡畜牧机械购置项目 | 阿克恰勒乡 | 2019.06 | 农业农村局、阿克恰勒乡 | 阿克恰勒乡肖尔巴格村购置286马力自走式青饲料收获机1台，产权归村集体，租赁给合作社运营，按照投入扶贫资金的8%收取；收益由各村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。通过购置饲草料收获机可以提高劳动生产率，降低生产成本，减少牧草损失。带动种植饲草料2000亩，150户受益，其中贫困户120户。贫困户使用费按低于一般户20%收取。 | √ |  |  |  | 120 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 60 |  | 60 |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.08 | 48.306
23 | HTS2019-15 | 和田市畜牧良种繁育建设项目 | 五乡三镇 | 2019.06 | 农业农村局 | 为五乡三镇购置牲畜品种改良、冻精、配套相关设备，推进和田市动物良种繁育体系建设。产权归村集体所有，由合作社经营管理，乡镇畜牧兽医站指导服务，向农户免费提供技术服务。对2019年贫困户通过品种改良繁育的牲畜进行奖补（每繁育一只羊羔奖补200元，繁育一头牛犊奖补500元）。通过实施动物良种繁育体系建设，可推动畜牧业的持续发展。 | √ |  |  |  | 832 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 350 | 350 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 226.2452
24 | HTS2019-146 | 和田市阿克恰勒乡8村购置种兔项目 | 阿克恰勒乡 | 2019.07 | 农业农村局、阿克恰勒乡 | 购置1094组种兔，每组1只公兔+4只母兔，每组需0.21万元，共需资金229.74万元。项目采取托养的方式托养给企业，收益每年按不低于投入扶贫资金的10%分红。可带动366户贫困户受益。 | √ |  |  |  | 1778 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 229.74 |  | 229.74 |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.09 | 83.6201
25 | HTS2019-18（1） | 和田市扶贫羊托养项目 | 古江巴格乡、玉龙喀什镇、吉亚乡、肖尔巴格乡、阿克恰勒乡、伊里其乡 | 2019.07 | 农业农村局、古江巴格乡、玉龙喀什镇、吉亚乡、肖尔巴格乡、阿克恰勒乡、伊里其乡 | 购羊10492只，单体重30公斤以上，畜龄1-2岁。其中：古江巴格乡1078只、玉龙喀什镇1177只、吉亚乡6352只、肖尔巴格乡490只、阿克恰勒乡500只、伊里其乡895只。贫困户以实物托养给实力强、有养殖经验的公司或者合作社，合同期内每年按实物投入资金的10%进行分红；可带动1268户贫困户受益。合同期满后采取续签合同或以同等标准返还实物给贫困户。在托养期内托养企业需向贫困户提供不低于20个就业岗位。 | √ |  |  |  | 5845 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 1049.2 | 1049.2 |  |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.09 | 939.5586
26 | HTS2019-18（2） | 和田市牲畜养殖（吉亚乡购羊）项目 | 吉亚乡 | 2019.07 | 农业农村局、吉亚乡 | 库塔孜买里村购羊641只，单体重30公斤以上，畜龄1-2岁。贫困户以实物托养给实力强、有养殖经验的公司或者合作社，合同期内每年按实物投入资金的8%进行分红；可带动32户贫困户受益。合同期满后采取续签合同或以同等标准返还实物给贫困户。 | √ |  |  |  | 149 | 中央财政专项扶贫资金-少数民族发展1 | 和地财农[2018]104号 | 64.09 | 64.09 |  |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.09 | 57.312
27 | HTS2019-19（1） | 和田市扶贫牛托养项目 | 古江巴格乡、玉龙喀什镇、吐沙拉镇、肖尔巴格乡、阿克恰勒乡、伊里其乡 | 2019.07 | 农业农村局、古江巴格乡、玉龙喀什镇、吐沙拉镇、肖尔巴格乡、阿克恰勒乡、伊里其乡 | 购牛933头，单体重350公斤及以上，畜龄2-4岁。其中：古江巴格乡72头、玉龙喀什镇321头、吐沙拉镇197头、阿克恰勒乡178头、伊里其乡116头、肖尔巴格乡49头。贫困户以实物托养给实力强、有养殖经验的公司或者合作社，合同期内每年按实物投入资金的8%进行分红；可带动769户贫困户受益；合同期满后采取续签合同或以同等标准返还实物给贫困户。 | √ |  |  |  | 3598 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 1119.6 | 1119.6 |  |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.09 | 1002.9703
28 | HTS2019-19（2） | 和田市牲畜养殖（吐沙拉镇购牛）项目 | 吐沙拉镇 | 2019.07 | 农业农村局、吐沙拉镇 | 玛加村购牛33头，单体重300公斤以上，畜龄2-4岁。贫困户以实物托养给实力强、有养殖经验的公司或者合作社，合同期内每年按实物投入资金的8%进行分红；可带动33户贫困户受益；合同期满后采取续签合同或以同等标准返还实物给贫困户。 | √ |  |  |  | 165 | 中央财政专项扶贫资金-少数民族发展1 | 和地财农[2018]104号 | 39.6 | 39.6 |  |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.09 | 33.502
29 | HTS2019-19（3） | 和田市吉亚乡扶贫羊托养项目 | 吉亚乡 | 2019.07 | 农业农村局、吉亚乡 | 和田市吉亚乡购羊12288只，单体重30公斤以上，畜龄1-2岁。贫困户以实物托养给实力强、有养殖经验的公司或者合作社，合同期内每年按实物投入资金的8%进行分红；可带动737户贫困户受益；合同期满后采取续签合同或以同等标准返还实物给贫困户。在托养期内托养企业需向贫困户提供不低于30个就业岗位。 | √ |  |  |  | 3775 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 1228.8 | 1228.8 |  |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.09 | 1102.0294
30 | HTS2019-21 | 和田市扶贫鸽养殖项目 | 玉龙喀什镇、吉亚乡、阿克恰勒乡、伊里其乡 | 2019.07 | 农业农村局、玉龙喀什镇、吉亚乡、阿克恰勒乡、伊里其乡 | 购鸽子6380羽，每只补助20元，投入资金12.76万元。其中：玉龙喀什镇3480羽、吉亚乡2100羽、阿克恰勒乡300羽、伊里其乡500羽。 | √ |  |  |  | 741 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 12.76 | 12.76 |  |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.09 | 12.6
31 | HTS2019-22（1） | 和田市玉龙喀什镇扶贫鸡养殖项目 | 玉龙喀什镇 | 2019.07 | 农业农村局、玉龙喀什镇 | 玉龙喀什镇阿勒提来村购置30日龄的脱温鸡苗10000只，托养给合作社，托养三年，每只每年按2元分红。合同期满后以同等标准返还实物给贫困户。 | √ |  |  |  | 560 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 10 | 10 |  |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.09 | 9
32 | HTS2019-22（2） | 和田市吐沙拉镇、吉亚乡扶贫鸡养殖项目 | 吐沙拉镇、吉亚乡 | 2019.07 | 农业农村局、吐沙拉镇、吉亚乡 | 购置30日龄的脱温鸡苗14000只。其中：1、吐沙拉镇9000只（加木达村3000只、吐居克村2000只、阔克拱拜孜4000只）由本地合作社托养。2、吉亚乡克尔帕买里村5000只。 | √ |  |  |  | 916 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 14 |  | 14 |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.09 | 14
33 | HTS2019-144 | 和田市林下养殖项目 | 玉龙喀什镇 | 2019.07 | 农业农村局、玉龙喀什镇 | 阿克其格村利用50亩林果园进行林下养鸡，需资金35万元，主要包括对50亩林果园安装铁丝围栏及购置相关养殖设备。由合作社运营，按照投入扶贫资金的8%收取；收益由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可解决5名贫困户就业，带动2名贫困户受益。 | √ |  |  |  | 7 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 35 |  | 35 |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.09 | 31.9134
34 | HTS2019-156（1） | 和田市伊里其乡、古江巴格乡、肖尔巴格乡贫困村养兔棚舍建设项目 | 吉亚乡 | 2019.07 | 农业农村局、伊里其乡、古江巴格乡、肖尔巴格乡、 | 在吉亚乡苏亚兰干村集中新建兔子养殖棚舍7座（年出栏26.25万只兔子），并配套相关设施，每座726平方米；需资金1400万元，产权归村集体。项目采取与新疆昆仑绿源有限公司合作，收益每年按照不低于投入扶贫资金的8%收取，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可解决20名贫困户就业，带动84户贫困户受益。其中：伊里其乡依盖尔其村2座、亚甫拉克村1座；古江巴格乡曲吉来村1座、赛克散村1座、恰开什村1座；肖尔巴格阿克塔什村1座。 | √ |  |  |  | 104 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 1400 |  | 1400 |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.09 | 1305.724
35 | HTS2019-156（2） | 和田市玉龙喀什镇、肖尔巴格乡贫困村养兔棚舍建设项目 | 吉亚乡 | 2019.07 | 农业农村局、玉龙喀什镇、肖尔巴格乡 | 在吉亚乡苏亚兰干村集中新建兔子养殖棚舍8座（年出栏30万只兔子），并配套相关设施，每座726平方米；需资金1600万元；产权归村集体，项目采取与新疆昆仑绿源有限公司合作，收益每年按照不低于投入扶贫资金的8%收取，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可解决20名贫困户就业，带动96户贫困户受益。其中：玉龙喀什镇阿亚克依格孜艾日克村2座、阿亚克米克拉村2座；肖尔巴格乡阿亚格阿曲村1座、阿依丁库勒村1座、巴什铁热克村1座、热依木巴格村1座。 | √ |  |  |  | 116 | 车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） | 和地财建[2018]147号 | 1600 | 289.69 |  |  |  | 2140602 | 2130504 | 是 |  | 2019.09 | 289.69
[12 empty] | 产粮大县奖励资金 | 和地财建[2018]148号 |  | 1310.31 |  |  |  | 2220199 | 2130504 | 是 |  |  | 1043.4802
36 | HTS2019-102 | 和田市吉亚乡特色种植及配套设施建设项目 | 吉亚乡 | 2019.04 | 水利局、吉亚乡 | 平整土地及铺设滴管2234.5亩，主要解决2016-2017年204户易地扶贫搬迁户及其他75贫困户产业发展；通过实施滴灌项目预计可实现每亩每年增收200元。其中：吉亚乡金叶村1130亩、玉叶村1104.5亩。 | √ |  |  |  | 279 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 238.868 | 238.868 |  |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.07 | 238.5562
37 | HTS2019-27（1） | 和田市阿克恰勒乡等2乡镇水产养殖项目 | 阿克恰勒乡、伊里其乡 | 2019.06 | 水利局、阿克恰勒乡、伊里其乡 | 改建2个水产养殖合作社，主要包括池塘清淤、维修等，项目建成后产权归村集体，租赁给大户经营，收益每年按照不低于投入扶贫资金的8%收取，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。解决3名贫困户就业，带动10名贫困户受益。其中：阿克恰勒乡苏克墩村改建鱼塘1个（30亩），投入资金28.895万元，解决1名贫困就业；带动2名贫困户受益。伊里其乡亚甫拉克村改建60亩鱼塘并配套附属设施及设备，投入资金130万元，解决2名贫困户就业；带动8名贫困户受益。 | √ |  |  |  | 13 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 158.895 |  | 158.895 |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 110.8884
38 | HTS2019-52（1） | 和田市标准化扶贫车间建设项目 | 和田北京工业园区 | 2019.08 | 商务和工业信息化局、和田北京工业园区 | 在北京工业园区新建46392平方米扶贫车间，并配套相关附属设施，产权归吉亚乡2019年拟退出的10个深度贫困村所有，由华美服饰等企业入驻运营使用，解决就业岗位3000个，其中解决1000名贫困户集中就业。 | √ |  |  |  | 1000 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 8300 | 8300 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.11 | 8201.6076
39 | HTS2019-112 | 和田市贫困村扶贫车间、创业基地配套设施项目 | 吉亚乡、伊里其乡吐沙拉镇、阿克恰勒乡、古江巴格乡、肖尔巴格乡、玉龙喀什镇 | 2019.05 | 商务和工业信息化局、吉亚乡、伊里其乡吐沙拉镇、阿克恰勒乡、古江巴格乡、肖尔巴格乡、玉龙喀什镇 | 为2018年已建的扶贫车间、贫困户创业基地等项目续建附属设施，主要配套电力设施、采暖设备、加压泵，接通供水、天然气、加工设备等。其中：1、吉亚乡10个扶贫车间，需资金132万元。2、古江巴格乡2个扶贫车间，需资金29.5万元。3、阿克恰勒乡苏克墩村扶贫车间，需资金18.8万元。4、肖尔巴格乡3个扶贫车间，需资金41.7万元。5、吐沙拉镇8个扶贫车间，需资金39.5万元。6、伊里其乡5个扶贫车间，需资金84.8万元。7、玉龙喀什镇3个扶贫车间，需资金44.5万元。 | √ |  |  |  | 310 | 车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） | 和地财建[2018]147号 | 390.8 | 390.8 |  |  |  | 2140602 | 2130504 | 是 |  | 2019.07 | 309.7555
40 | HTS2019-113 | 和田市伊里其乡饮用水扶贫车间建设项目 | 伊里其乡 | 2019.08 | 住建局、伊里其乡 | 在托甫恰村新建饮用水加工扶贫车间1座并配套附属设施。产权归伊里其乡2019年拟退出的7个深度贫困村所有；项目采取资产托管的方式，由和田市给排水公司运营，带动贫困村、贫困户受益。收益每年按照不低于投入扶贫资金的8%收取，收益村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。并开发就业岗位不少于30个，其中解决贫困户15名就业；带动75名贫困户受益。 | √ |  |  |  | 90 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 1260 |  | 1260 |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.11 | 881.3109
41 | HTS2019-114 | 和田市古江巴格乡、肖尔巴格乡建材扶贫车间建设项目 | 古江巴格乡、肖尔巴格乡 | 2019.07 | 住建局、古江巴格乡、肖尔巴格乡 | 新建建材扶贫车间2座，共计1800平方米；并配套附属设施及相关设备，产权归村集体所有，收益每年按不低于投入扶贫资金的8%收取，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益；可带动45人就业，其中贫困户18人就业；并带动30名贫困户受益。其中：古江巴格乡赛克散村500平方米，需资金280万元，可带动30人就业，其中解决贫困户9人就业；带动15人受益。肖尔巴格乡肖尔巴格村新建1300平方米，需资金300万元。可带动15人就业，其中解决贫困户9人就业，带动15人受益。 | √ |  |  |  | 48 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 580 |  | 580 |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.09 | 507.754
42 | HTS2019-118（1） | 和田市古江巴格乡、肖尔巴格乡扶贫车间建设项目 | 古江巴格乡、肖尔巴格乡 | 2019.07 | 商务和工业信息化局、伊里其乡、古江巴格乡、肖尔巴格乡 | 新建扶贫车间3个并配套附属设施及设备，产权归村集体所有，由大户经营，收益每年按不低于投入扶贫资金的8%收取，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益；可解决75人就业，其中解决贫困户27人就业；带动20名贫困户受益。其中：古江巴格乡赛克散村新建扶贫车间500平方米及配套附属设施，投入资金110万元，可解决25人就业，其中解决贫困户8人就业；带动5名贫困户受益。古江巴格乡恰开什村新建扶贫车间600平方米及配套附属设施，投入资金100万元；可解决30人就业，其中贫困户9人就业；带动5名贫困户受益。肖尔巴格乡巴什阿曲村新建600平方米扶贫车间1座（含200平方米冷库1座）并配套相关附属设施，需资金185万元；可解决20人就业，其中贫困户10人就业；带动10名贫困户受益。 | √ |  |  |  | 47 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 395 |  | 395 |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.09 | 296.9293
43 | HTS2019-111（1） | 和田市玉龙喀什镇贫困户就业创业农贸市场项目 | 玉龙喀什镇 | 2019.08 | 市场监督管理局、玉龙喀什镇 | 在玉龙喀什镇达瓦巴扎村扩建占地面积为42438.5平方米农贸市场1座，并配套给排水电力及其他相关附属设施。新建建筑面积为4667.58平方米，其中主要包括新建扶贫基地4643.58平方米，垃圾收集房24平方米，设置摊位120个；可提供不少于150个就业岗位，其中可解决45名贫困户就地就近就业。为农村居民提供副食品供应，缩短上市时间，保持商品的鲜度，促进农产品交易，推进发展天天市场。按照农贸市场建设地点将农贸市场资产划归所在村，按照村财乡管原则进行资产管理。 | √ |  |  |  | 45 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 1200 | 1200 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.11 | 990.1132
44 | HTS2019-111（2） | 和田市拉斯奎镇贫困户就业创业农贸市场项目 | 拉斯奎镇 | 2019.08 | 市场监督管理局、拉斯奎镇 | 在拉斯奎镇巴什拉斯奎村新建占地面积为42045.45平方米农贸市场1座，并配套给排水电力及其他相关附属设施。新建建筑面积12190.2平方米，其中主要包括新建扶贫基地7831.37平方米，室内交易大棚3744.76平方米，冷库61.75平方米，遮阴棚442.32平方米，垃圾收集点110平方米，设置活动摊位240个；可提供不少于300个就业岗位，其中可解决90名贫困户就地就近就业。为农村居民提供副食品供应，缩短上市时间，保持商品的鲜度，促进农产品交易，推进发展天天市场。按照农贸市场建设地点将农贸市场资产划归所在村，按照村财乡管原则进行资产管理。（其中一期安排1500万元，二期安排1300万元） | √ |  |  |  | 90 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 2800 | 1500 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.11 | 1500
[12 empty] | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展2 | 和地财扶[2019]1号 |  | 1300 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  |  | 926.9017
45 | HTS2019-111（3） | 和田市吐沙拉镇贫困户就业创业农贸市场项目 | 吐沙拉镇 | 2019.08 | 市场监督管理局、吐沙拉镇 | 在吐沙拉镇喀提其村新建占地面积为36589.5平方米农贸市场1座，并配套给排水电力及其他相关附属设施。新建建筑面积为10977.97平方米，其中主要包括新建扶贫基地8118.08平方米，室内轻钢结构彩钢交易柜台区1408.89平方米，敞开轻钢结构彩钢遮阴棚1174.05平方米，保鲜库228.95平方米，垃圾收集点48平方米，设置摊位80个；可提供不少于100个就业岗位，其中可解决30名贫困户就地就近就业。为农村居民提供副食品供应，缩短上市时间，保持商品的鲜度，促进农产品交易，推进发展天天市场。按照农贸市场建设地点将农贸市场资产划归所在村，按照村财乡管原则进行资产管理。（其中一期安排2100万元，二期安排500万元） | √ |  |  |  | 30 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 2600 | 2100 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.11 | 2088.9
[12 empty] | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展2 | 和地财扶[2019]1号 |  | 500 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  |  | 172.8211
46 | HTS2019-111（4） | 和田市肖尔巴格乡贫困户就业创业农贸市场项目 | 肖尔巴格乡 | 2019.08 | 市场监督管理局、肖尔巴格乡 | 在肖尔巴格乡合尼村扩建占地面积为27936.06平方米农贸市场1座，并配套给排水电力及其他相关附属设施。新建及改建建筑面积为10806.06平方米（含改造扶贫基地面积），其中主要包括新建扶贫基地2872.56平方米，室内轻钢结构彩钢交易大棚2678.92平方米，敞开式轻钢结构彩钢遮阴棚508.04平方米；改造扶贫基地4746.54平方米。设置摊位110个；可提供不少于90个就业岗位，其中可解决27名贫困户就地就近就业。为农村居民提供副食品供应，缩短上市时间，保持商品的鲜度，促进农产品交易，推进发展天天市场。按照农贸市场建设地点将农贸市场资产划归所在村，按照村财乡管原则进行资产管理。 | √ |  |  |  | 27 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 1200 | 1200 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.11 | 942.0794
47 | HTS2019-111（5） | 和田市吉亚乡贫困户就业创业农贸市场项目 | 吉亚乡 | 2019.08 | 市场监督管理局、吉亚乡 | 在吉亚乡铁热克力克村新建占地面积为19906.28平方米农贸市场1座，并配套给排水电力及其他相关附属设施。新建建筑面积7267.64平方米，主要包括新建扶贫基地4542.4平方米，轻钢结构彩钢交易柜台区2092.8平方米，彩钢遮阴棚528平方米，垃圾收集房33平方米，公共厕所71.44平方米；可提供不少于120个就业岗位，其中可解决36名贫困户就地就近就业。为农村居民提供副食品供应，缩短上市时间，保持商品的鲜度，促进农产品交易，推进发展天天市场。按照农贸市场建设地点将农贸市场资产划归所在村，按照村财乡管原则进行资产管理。 | √ |  |  |  | 36 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 1600 |  | 1600 |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.11 | 1371.2936
48 | HTS2019-111（6） | 和田市伊里其乡贫困户就业创业农贸市场项目 | 伊里其乡 | 2019.08 | 市场监督管理局、伊里其乡 | 伊里其乡肖拉克村扩建占地面积为6695平方米农贸市场1座，并配套给排水电力及其他相关附属设施。新建建筑面积5157平方米，其中主要包括新建扶贫基地4126平方米，敞开式轻钢结构彩钢交易大棚1031平方米，设置摊位130个；可提供不少于80个就业岗位，其中可解决24名贫困户就地就近就业。为农村居民提供副食品供应，缩短上市时间，保持商品的鲜度，促进农产品交易，推进发展天天市场。按照农贸市场建设地点将农贸市场资产划归所在村，按照村财乡管原则进行资产管理。 | √ |  |  |  | 24 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 1100 |  | 1100 |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.11 | 896.1508
49 | HTS2019-136 | 和田市拉斯奎镇药材种植基地建设项目 | 拉斯奎镇 | 2019.06 | 农业农村局、拉斯奎镇 | 投入30万元在拉斯奎镇库勒来克村种植300亩黄芪药材，每亩给予0.1万元奖补，项目通过带动10名贫困户入股并参与劳动的方式实现双重收入。该项目建成后可启示范引领作用。 | √ |  |  |  | 60 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 30 |  | 30 |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.08 | 30
50 | HTS2019-10（2） | 和田市玫瑰花、西甜瓜、油用牡丹等特色种植项目 | 古江巴格乡、阿克恰勒乡、吉亚乡 | 2019.06 | 农业农村局、古江巴格乡、阿克恰勒乡、吉亚乡 | 特色种植2828.3亩，主要种植玫瑰花、西甜瓜和油用牡丹等。西甜瓜、玫瑰花每亩奖补0.1万元；油用牡丹每亩奖补0.05万元。主要用于购置种苗、种子、肥料、病虫害防治等。其中：1、古江巴格乡种植玫瑰花300亩、油用牡丹378.3亩；2、阿克恰勒乡种植西甜瓜500亩；3、吉亚乡种植西甜瓜1100亩、种植油用牡丹550亩。 | √ |  |  |  | 4135 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 236.415 |  | 236.415 |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.08 | 217.665
51 | HTS2019-46（1） | 和田市吐沙拉镇贫困户农产品展示、及电商网点建设项目 | 吐沙拉镇 | 2019.06 | 住建局、吐沙拉镇 | 加木达村新建农产品展示及电商平台网点500平方米（门面房12间），并配套附属设施，产权归村集体所有，门面房的租金用于壮大村集体经济，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可带动6名贫困户受益。 | √ |  |  |  | 6 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 100 |  | 100 |  |  | 21305 | 2130599 | 否 |  | 2019.08 | 99.4
52 | HTS2019-46（2） | 和田市肖尔巴格乡、吐沙拉镇贫困户农产品展示、及电商网点建设项目 | 肖尔巴格乡、吐沙拉镇 | 2019.07 | 住建局、肖尔巴格乡、吐沙拉镇 | 新建农产品展示及电商平台网点3048平方米并配套附属设施，产权归村集体所有。门面房的租金用于壮大村集体经济，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可带动37户贫困户受益。其中：肖尔巴格乡阿亚格阿曲村新建478平方米（门面房10间），投入资金95.6万元，带动5名贫困户受益；吐沙拉镇英巴格村新建210平方米（门面房7间），投入资金42万元，带动5名贫困户受益；阔克拱拜孜村新建1500平方米（门面房20间），投入资金400万元，带动15名贫困户受益；普提拉什村360平方米（门面房12间），投入资金100万元，带动6名贫困户受益；斯亚村500平方米（门面房10间），投入资金100万元，带动6名贫困户受益。 | √ |  |  |  | 37 | 车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） | 和地财建[2018]147号 | 737.6 | 737.6 |  |  |  | 2140602 | 2130504 | 是 |  | 2019.08 | 535.6857
53 | HTS2019-147（1） | 和田市肖尔巴格乡、伊里其乡、吐沙拉镇、吉亚乡、古江巴格乡、玉龙喀什镇购置多功能流动餐车项目 | 肖尔巴格乡、吐沙拉镇、伊里其乡、吉亚乡、玉龙喀什镇、古江巴格乡 | 2019.05 | 肖尔巴格乡、伊里其乡、吐沙拉镇、吉亚乡、古江巴格乡、玉龙喀什镇。 | 购多功能流动餐车37辆，解决贫困户实现在家门口创业增收。其中：肖尔巴格乡阿亚格阿曲村2辆、阿依丁库勒村1辆、巴什铁热克村2辆、托万肖尔巴格村2辆；伊里其乡托甫恰村2辆、肖拉克村2辆、赛其阿克塔什村1辆；吐沙拉镇玛加村2辆，墩村2辆、斯普斯亚村2辆、喀热买提村2辆、斯亚村1辆、加拉勒巴格村1辆；吉亚乡苏亚玉吉买勒克村1辆、阿克买里村1辆、阿孜乃巴扎村1辆、巴什吐格曼村1辆、克尔帕买里村1辆；古江巴格乡恰开什村1辆、赛克散村1辆、曲吉来村1辆、巴什古江村1辆、吐沙拉村1辆；玉龙喀什镇阿鲁博依村1辆、克热克艾日克村1辆、巴什依格孜艾日克村1辆、阿亚格依格孜艾日克村1辆、巴什米克拉村1辆。 | √ |  |  |  | 218 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 111 |  | 111 |  |  | 21305 | 2130599 | 否 |  | 2019.07 | 95.8185
54 | HTS2019-147（2） | 和田市玉龙喀什镇、伊里其乡、肖尔巴格乡购置多功能流动餐车项目 | 玉龙喀什镇、伊里其乡、肖尔巴格乡 | 2019.05 | 玉龙喀什镇、伊里其乡、肖尔巴格乡 | 购多功能流动餐车9辆，解决贫困户实现在家门口创业增收。其中：玉龙喀什镇阿亚格米克拉村1辆、依盖其村1辆、阿克其格村1辆、英阿瓦提村1辆、阿勒提来村1辆；伊里其乡托万阿热勒村1辆；肖尔巴格乡库木巴格村1辆、肖尔巴格村2辆。 | √ |  |  |  | 45 | 车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） | 和地财建[2018]147号 | 27 | 27 |  |  |  | 2140602 | 2130599 | 是 |  | 2019.07 | 22.4222
55 | HTS2019-147（3） | 和田市伊里其乡购置多功能流动餐车项目 | 伊里其乡 | 2019.05 | 伊里其乡 | 购多功能流动餐车4辆，解决贫困户实现在家门口创业增收。其中：夏玛勒巴格村1辆、阿热勒村1辆、阿特巴扎村1辆、纳瓦格村1辆 | √ |  |  |  | 25 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 12 |  | 12 |  |  | 21305 | 2130599 | 否 |  | 2019.07 | 9.006
56 | HTS2019-177 | 和田市牲畜养殖棚圈建设项目 | 吉亚乡 | 2019.8 | 农业农村局 | 在吉亚乡欧吞其尧勒村新建畜牧养殖棚圈12座，产权归2019年拟退出的12个深度贫困村所有（吐沙拉镇玛加村；伊里其乡托甫恰村、肖拉克村；玉龙喀什镇阿鲁博依村；吉亚乡夏克买里村、铁热克力克村、苏亚玉吉买勒克村、库塔孜买里村、吉勒尕艾日克村、克尔怕买里村、阿克买里村、阿孜乃巴扎村）。租赁给新疆万丰畜牧业发展有限公司，每年按不低于投入扶贫资金的3.25%收益，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可解决12名贫困户就业；带动23名贫困户受益。项目主要托养各乡镇贫困户2019年购买的羊，确保贫困户在畜牧养殖方面实现稳定增收。（一期安排903.45万元，缺口资金56.55万元用后续上级下达涉农整合资金解决） | √ |  |  |  | 35 | 自治区财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2019]4号 | 960 |  | 903.45 |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  |  | 837.1203
[12 empty] | 车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） | 和地财建[2018]147号 |  | 56.55 |  |  |  | 2140602 | 2130504 | 是 |  |  | 0
57 | HTS2019-119 | 和田市片区就业基地新建标准化扶贫车间项目 | 伊里其乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇 | 2019.8 | 商务和工业信息化局、伊里其乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇 | 片区就业基地新建标准化扶贫车间21487.14平方米，并配套相关附属设施；可解决1410个就业岗位，其中解决490名贫困户就近就地就业；其中：伊里其乡片区就业基地新建6441.43平方米，计划投资1360万元；可解决420个就业岗位，其中解决138名贫困户就近就地就业；拉斯奎镇片区就业基地新建7563.9平方米，计划投资1400万元，可解决490个就业岗位，其中解决163名贫困户就近就地就业；吐沙拉镇片区就业基地新建7481.81平方米，计划投资1542.4万元；可解决500个就业岗位，其中解决189名贫困户就近就地就业。 | √ |  |  |  | 490 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展2 | 和地财扶[2019]1号 | 4302.4 | 4302.4 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  |  | 3657.64
58 | HTS2019-160 | 和田市吉亚乡菌种基地建设项目 | 吉亚乡 | 2019.09 | 农业农村局、吉亚乡 | 投入3444万元（其中：扶贫资金投入1700万元，企业自筹1744万元）。在吉亚乡新建菌种基地一座；主要包括新建菌种车间、菌棒生产车间、保鲜库、烘干车间、香菇种植大棚100座、养菌棚30座以及附属用房等其他附属设施。其中：1、企业自筹资金建设项目由企业自行实施，主要包括新建菌种车间、菌棒生产车间、保鲜库、烘干车间以及附属用房等其他附属设施。2、扶贫资金主要用于新建100座香菇种植大棚和30座养菌棚（香菇种植大棚每座14万元，养菌棚每座10万元），项目建成后产权归2019年吉亚乡拟退出的10个深度贫困村所有；项目采取资产托管方式，由新疆昆仑天珍农业科技有限公司运营使用，每年按投入扶贫资金的8%收取（40%用于壮大村集体经济），60%由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可解决就业岗位200个（含临时就业），其中贫困户110名；并可带动102名贫困户受益。（扶贫资金建设项目一期安排788.31万元，二期安排911.69万元） | √ |  |  |  | 112 | 中央财政专项扶贫资金-少数民族发展1 | 和地财农[2018]104号 | 1700 | 788.31 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.11 | 699.0887
[12 empty] | 中央财政专项扶贫资金-少数民族发展2 | 和地财扶[2019]1号 |  | 453 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  |  | 453
[12 empty] | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展2 | 和地财扶[2019]1号 |  | 458.69 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  |  | 0
59 | HTS2019-105（3） | 和田市古江巴格乡曲吉来村冷库建设项目 | 古江巴格乡 | 2019.08 | 农业农村局、古江巴格乡 | 在曲吉来村新建300吨冷库1座并配套附属设施，产权归村集体所有。租赁给企业使用，收益由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可解决2名贫困户临时务工，带动6名贫困户受益；并且可带动曲吉来村蔬菜种植产业发展。 | √ |  |  |  | 8 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展2 | 和地财扶[2019]1号 | 130 | 130 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.11 | 83.8752
60 | HTS2019-178 | 和田市贫困户鹅养殖项目 | 五乡三镇 | 2019.11 | 农业农村局 | 为2983户贫困户购鹅172132只，每只奖补25元，需资金430.33万元。通过发展鹅产业，带动贫困户增收。其中：阿克恰勒乡182户16539只（阿克塔什村19户1730只、阿曲村2户203只、尕宗村11户1010只、其拉利克村1户100只、其勒力克村56户5068只、苏克墩村51户4604只、托甫恰村42户3824只）；古江巴格乡147户7350只（巴什古江村101户5050只、如克村6户300只、塔木巴格霍伊拉村4户200只、特根拉村12户600只、托万古江村6户300只、恰开什村3户150只、曲吉来村2户100只、塞克散村10户500只、吐沙拉村3户150只）；吉亚乡933户61198只（阿克买里村131户6550只、阿孜乃巴扎村82户7944只、巴什兰干村6户300只、巴什吐格曼村93户4650只、吉勒尕艾日克村48户5454只、喀勒塔吐格曼村82户7900只、克尔怕买里村66户6300只、库木巴格村3户150只、库塔孜买里村55户2750只、阔恰村2户100只、苏亚兰干村3户150只、苏亚玉吉买勒克村123户7000只、塔吾阿孜村1户50只、铁热克力克村97户4850只、夏克买里村102户5100只、亚吐格曼村2户100只、金叶村18户900只、玉叶村19户950只）；拉斯奎镇80户4000只（阿克塔什村13户650只、阿热果勒村15户750只、阿瓦提村2户100只、巴什拉斯奎村5户250只、博斯坦阿勒迪村4户200户、墩阔恰村8户400只、库勒来克村17户850只、阔什库勒村8户400只、其盖布隆村8户400只）；吐沙拉镇314户15700只（阿克提其村5户250只、英巴格村4户200只、墩村131户6550只、加木达村1户50只、喀热买提村1户50只、喀提其村10户500只、坎特艾日克村3户150只、克孜克代尔瓦孜村1户50只、阔克拱拜孜村1户50只、玛加村138户6900只、普提拉什村12户600只、斯亚村1户50只、吐居克村3户150只、托库孜拱拜孜村3户150只）；肖尔巴格乡209户10450只（阿尔勒村1户50只、阿克兰干村6户300只、阿亚格阿曲村74户3700只、巴什阿曲村1户50只、巴什铁热克村42户2100只、尕宗村80户4000只、库木巴格村1户50只、热依木巴格村1户50只、托万肖尔巴格村2户100只、英巴格村1户50只）；伊里其乡869户43450只（阿克铁热克村3户150只、阿热坎特村80户4000只、阿热勒村8户400只、阿热肖拉克村9户450只、纳瓦格村9户450只、赛其阿克塔什村84户4200只、苏开墩村3户150只、托普恰村155户7750只、托万阿热勒村16户800只、夏玛勒巴格村12户600只、肖尔巴格村15户750只、肖拉克村141户7050只、亚甫拉克村159户7950只、依盖尔其村175户8750只）；玉龙喀什镇249户13445只（阿克其格村3户220只、阿勒提来村5户320只、阿鲁博依村59户3050只、阿亚克米克拉村127户6410只、阿亚克依格孜艾日克村23户1230只、巴什米克拉村1户132只、克热格艾日克村3户396只、库提起村6户587只、兰干村2户100只、纳格热其村4户200只、依盖其村13户650只、英阿瓦提村1户50只、永巴扎村2户100只）。 | √ |  |  |  | 14612 | 中央农田建设补助资金 | 和地财农[2019]58号 | 430.33 | 430.33 |  |  |  | 2130199 | 2130505 | 是 |  | 2019.12 | 179.485
61 | HTS2019-179 | 和田市贫困户兔养殖项目 | 五乡三镇 | 2019.11 | 农业农村局 | 为459户贫困户购兔151948只，每只奖补16元，需资金243.1168万元。通过发展兔，带动贫困户增收。其中：阿克恰勒乡64户23010只（尕宗村9户3235只、其格勒克村29户10411只、苏克墩村24户8616只、肖尔巴格村2户748只）；古江巴格乡19户6194只（塔木巴格村18户5868只、特根拉村1户326只）；吉亚乡13户4238只（艾力玛塔木村5户1630只、巴什兰干村3户978只、欧吞其尧勒村1户326只、苏亚兰干村3户978只、亚吐格曼村1户326只）；拉斯奎镇5户1630只（乃扎尔巴格村5户1630只）；吐沙拉镇73户23798只（墩村14户4564只、加拉勒巴格村8户2608只、喀热买提村3户978只、阔克拱拜孜村2户652只、玛加村37户12062只、斯普斯亚村8户2608只、斯亚村1户326只）；肖尔巴格乡225户73518只（阿尔勒村1户326只、阿亚格阿曲村53户17278只、阿依丁库勒村116户37984只、巴什铁热克村25户8150只、尕宗村22户7172只、其迪尔村1户326只、热依木巴格村3户978只、铁热克吾斯塘村4户1304只）；伊里其乡24户7824只（托普恰村2户652只、夏玛勒巴格村1户326只、肖拉克村15户4890只、亚甫拉克村4户1304只、阿特巴扎村2户652只）；玉龙喀什镇36户11736只（阿亚克米克拉村3户978只、阿亚克依格孜艾日克村18户5868只、巴什依格孜艾日克村1户326只、达瓦巴扎村14户4564只）。 | √ |  |  |  | 2251 | 中央农田建设补助资金 | 和地财农[2019]58号 | 243.1168 | 243.1168 |  |  |  | 2130199 | 2130505 | 是 |  | 2019.12 | 64.4512
62 | HTS2019-180 | 和田市贫困户兔笼购置项目（二期） | 古江巴格乡、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 2019.11 | 农业农村局 | 对101户贫困户购置的834组兔笼给予奖补，每组奖补450元。通过项目的实施可促进贫困户发展兔子产业增加收入。其中：古江巴格乡154组（塔木巴格村143组、特根拉村11组）；吐沙拉镇555组（墩村130组、玛加村306组、加拉勒巴格村74组、喀热买提村29组、阔克拱拜孜村16组）；玉龙喀什镇125组（阿亚格米克拉村17组、巴什依格孜艾日克村9组、达瓦巴扎村99组）。 | √ |  |  |  | 462 | 中央农田建设补助资金 | 和地财农[2019]58号 | 37.53 | 37.53 |  |  |  | 2130199 | 2130505 | 是 |  | 2019.11 | 23.247
63 | HTS2019-181 | 和田市贫困户养兔棚舍改造项目 | 五乡三镇 | 2019.11 | 农业农村局 | 对发展兔产业的459户贫困户改造养兔棚舍给予奖补，每户养兔棚舍改造资金按照养殖兔子总数的3分之1给予奖补（每只奖补11.764元），需资金137.7万元。其中：其中：阿克恰勒乡64户46020只、肖尔巴格乡225户183456只、吉亚乡13户7020只、拉斯奎镇5户4680只、伊里其乡24户21372只、吐沙拉镇73户52884只、玉龙喀什镇36户22620只、古江巴格乡19户13104只。 | √ |  |  |  | 2251 | 中央农田建设补助资金 | 和地财农[2019]58号 | 137.7 | 137.7 |  |  |  | 2130199 | 2130505 | 是 |  | 2019.11 | 25.9364
64 | HTS2019-182 | 和田市村级鹅养殖场建设项目 | 五乡三镇 | 2019.11 | 农业农村局 | 对2855户因养殖场地受限，养殖能力不足等原因无法自行养殖的，由村委会统一建设养殖场进行集中养殖；养殖场参照《和田市养鹅（兔）管理办法》的标准进行建设，鹅舍与运动场建设比例为4：5标准建设，每建0.9平方米标准鹅舍，补助20元，共计建设349770.6平方米，需资金777.268万元。其中：阿克恰勒乡21425.4平方米（阿克塔什村2375.1平方米、阿曲村309.6平方米、尕宗村1269.9平方米、其格勒克村6104.7平方米、苏克墩村6795.9平方米、托甫恰村4570.2平方米）；古江巴格乡16428.6平方米（巴什古江村9441平方米、如克村1095.3平方米、塔木巴格霍伊拉村552.6平方米、特根拉村1657.8平方米、托万古江村1128.6平方米、恰开什村198平方米、曲吉来村176.4平方米、赛克散村1647.9平方米、吐沙拉村531平方米）；吉亚乡108730.8平方米（阿克买里村14153.4平方米、阿孜乃巴扎村10152.9平方米、巴什兰干村629.1平方米、巴什吐格曼村10457.1平方米、吉勒尕艾日克村6597.9平方米、喀勒塔吐格曼村9608.4平方米、克尔帕买里村7454.7平方米、库木巴格村297.9平方米、库塔孜买里村6760.8平方米、阔恰村309.6平方米、苏亚兰干村464.4平方米、苏亚玉吉买勒克13424.4平方米、塔吾阿孜村154.8平方米、铁热克力克村12145.5平方米、夏克买里村10731.6平方米、亚吐格曼村342.9平方米、金叶村2453.4平方米、玉叶村2592平方米）；拉斯奎镇11108.7平方米（阿克塔什村1922.4平方米、阿热果勒村1955.7平方米、阿瓦提村243平方米、巴什拉斯奎村419.4平方米、博斯坦阿勒迪村519.3平方米、墩阔恰村1138.5平方米、库勒来克村2421.9平方米、阔什库勒村1116.9平方米、其盖布隆村1371.6平方米）；吐沙拉乡38275.2平方米（阿克提其村540.9平方米、英巴格村630.9平方米、普提拉什村1523.7平方米、墩村17048.7平方米、加木达村120.6平方米、玛加村15657.3平方米、喀热买提村53.1平方米、喀提其村1112.4平方米、坎特艾日克村431.1平方米、克孜克代尔瓦扎村154.8平方米、阔克拱拜孜村120.6平方米、斯亚村154.8平方米、吐居克村531平方米、托库孜拱拜孜村195.3平方米）；肖尔巴格乡23077.8平方米（阿克兰干村619.2平方米、阿亚格曲村8508.6平方米、巴什铁热克村4293.9平方米、尕宗村9656.1平方米）；伊里其乡101223平方米（阿克铁热克村359.1平方米、阿热坎特村9652.5平方米、阿热勒村851.4平方米、阿热肖拉克村1004.4平方米、纳瓦格村757.8平方米、赛其阿克塔什村9146.7平方米、苏开墩村492.3平方米、托甫恰村17150.4平方米、托万阿热勒村1709.1平方米、夏玛勒巴格村2169平方米、肖尔巴格村1764.9平方米、肖拉克村16364.7平方米、亚甫拉克村17053.2平方米、依盖尔其村22747.5平方米）；玉龙喀什镇29501.1平方米（阿克其格村495平方米、阿勒提来村682.2平方米、阿鲁博依村7119.9平方米、阿亚克米克拉村15910.2平方米、阿亚克依格孜艾日克村1971.9平方米、克热格艾日克村395.1平方米、库提其村856.8平方米、纳格热其村615.6平方米、依盖其村1246.5平方米、永巴扎村207.9平方米）。 | √ |  |  |  | 14386 | 中央农田建设补助资金 | 和地财农[2019]58号 | 777.268 | 777.268 |  |  |  | 2130199 | 2130505 | 是 |  | 2019.11 | 118.6314
65 | HTS2019-156（3） | 和田市养兔棚舍建设项目（二期） | 吉亚乡 | 2019.1 | 农业农村局 | 在吉亚乡苏亚兰干村集中新建兔子养殖棚舍24座（48仓），并配套相关设施，每仓726平方米；需资金5292万元；产权归48个村集体所有，项目采取与新疆昆仑绿源有限公司合作，收益每年按照不低于投入扶贫资金的8%收取，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可解决24名贫困户就业，其中贫困户10名；带动317户贫困户受益。其中：阿克恰勒乡阿克塔什村1仓、尕宗村1仓、其格勒克村1仓、肖尔巴格村1仓、托甫恰村1仓、苏克墩村1仓、其拉力克村1仓、阿曲村1仓；吐沙拉镇斯亚村1仓、阿克提其村1仓、英巴格村1仓、坎特艾日克村1仓、加木达村1仓、加拉勒巴格村1仓、斯普斯亚村1仓、普提拉什村1仓、喀热买提村1仓、阔克拱拜孜村1仓、托库孜拱拜孜村1仓、吐居克村1仓、喀提其村1仓；伊里其乡阿克铁热克村1仓、阿热肖拉克村1仓；玉龙喀什镇巴什米克拉村1仓、阿勒提来村1仓、达瓦巴扎村1仓、巴什依格孜艾日克村1仓、阿克其格村1仓、依盖其村1仓、克热格艾日克村1仓、英阿瓦提村1仓、兰干村1仓、纳格热其村1仓；古江巴格乡吐沙拉村1仓、巴什古江村1仓、如克村1仓；吉亚乡艾德莱斯村1仓、苏亚兰干村1仓、欧吞其尧勒村1仓、亚吐格曼村1仓、阔恰村1仓、库木巴格村1仓、巴什兰干村1仓、塔吾阿孜村1仓、艾力玛塔木村1仓；肖尔巴格乡阿克兰干村1仓、英巴格村1仓、巴什阿曲村1仓。 | √ |  |  |  | 327 | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 | 1837.5628 | 133.18 |  |  |  | 21305 | 2130505 | 否 |  | 2019.11 | 0
[12 empty] | 旅游发展基金 | 和地财教[2019]78号 |  | 47.51 |  |  |  | 2070904 | 2130505 | 是 |  |  | 0
[12 empty] | 林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分） | 和地财建[2019]177号 |  | 419.08 |  |  |  | 2110499 | 2130505 | 是 |  |  | 0
[12 empty] | 中央农田建设补助资金 | 和地财农[2019]58号 |  | 1237.7928 |  |  |  | 2130199 | 2130505 | 是 |  |  | 0
66 | HTS2019-163 | 和田市玉龙喀什镇英阿瓦提村支渠防渗改造工程 | 玉龙喀什镇 | 2019.06 | 水利局 | 英阿瓦提村改建防渗渠4.175公里，设计水流量5m3/s，控制灌溉面积25000亩。安排该项目的劳务报酬不低于总投资的10%，50%的劳务报酬用于支付贫困户工资。 |  | √ |  |  | 1958 | 中央财政专项扶贫资金-以工代赈1 | 和地财农[2018]104号 | 600 | 600 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 557.9364
67 | HTS2019-164 | 和田市肖尔巴格乡阿亚格阿曲村支渠防渗改造工程 | 肖尔巴格乡 | 2019.06 | 水利局 | 阿亚格阿曲村改造防渗渠6.55公里，设计引水流量1.5m3/s，控制灌溉面积23200亩。安排该项目的劳务报酬不低于总投资的10%，50%的劳务报酬用于支付贫困户工资。 |  | √ |  |  | 163 | 中央财政专项扶贫资金-以工代赈1 | 和地财农[2018]104号 | 724 | 724 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 662.2191
68 | HTS2019-165 | 和田市玉龙喀什镇库曲支渠防渗改造工程 | 玉龙喀什镇 | 2019.06 | 水利局 | 玉龙喀什镇库曲支渠防渗渠改造5.4公里，设计引水流量3m3/s，控制灌溉面积30000亩。安排该项目的劳务报酬不低于总投资的10%，50%的劳务报酬用于支付贫困户工资。 |  | √ |  |  | 531 | 中央财政专项扶贫资金-以工代赈1 | 和地财农[2018]104号 | 685 | 685 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 637.0548
69 | HTS2019-166 | 和田市吐沙拉镇墩村、斯亚村斗渠防渗改造工程 | 吐沙拉镇 | 2019.06 | 水利局 | 墩村、斯亚村斗渠防渗改造共15.595公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s，控制灌溉面积7400亩。其中：吐沙拉镇墩村10.395公里、斯亚村5.2公里,设计引水流量0.3-0.5m3/s。安排该项目的劳务报酬不低于总投资的10%，50%的劳务报酬用于支付贫困户工资。 |  | √ |  |  | 812 | 中央财政专项扶贫资金-以工代赈1 | 和地财农[2018]104号 | 780 | 780 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 761.2601
70 | HTS2019-167 | 和田市肖尔巴格乡巴什铁热克村、阿依丁库勒村、尕宗村斗渠防渗改造工程 | 肖尔巴格乡 | 2019.06 | 水利局 | 巴什铁热克村、阿依丁库勒村、尕宗村斗渠防渗改造共7.935公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s，控制灌溉面积5364亩。肖尔巴格乡巴什铁热克村1.812公里、阿依丁库勒村1.793公里、尕宗村4.33公里,设计引水流量0.3-0.5m3/s.安排该项目的劳务报酬不低于总投资的10%，50%的劳务报酬用于支付贫困户工资。 |  | √ |  |  | 437 | 中央财政专项扶贫资金-以工代赈1 | 和地财农[2018]104号 | 397 | 397 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 362.8674
71 | HTS2019-168 | 和田市玉龙喀什镇阿鲁博依村、克热格艾日克村、巴什依格孜艾日克村、阿亚克依格孜艾日克村斗渠防渗改造工程 | 玉龙喀什镇 | 2019.06 | 水利局 | 阿鲁博依村、克热格艾日克村、巴什依格孜艾日克村、阿亚克依格孜艾日克村斗渠防渗改造共15.29公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s，控制灌溉面积15767亩。其中：阿鲁博依村6.658公里、克热格艾日克村3.332公里、巴什依格孜艾日克村1.63公里、阿亚克依格孜艾日克村3.67公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s。安排该项目的劳务报酬不低于总投资的10%，50%的劳务报酬用于支付贫困户工资。 |  | √ |  |  | 414 | 中央财政专项扶贫资金-以工代赈1 | 和地财农[2018]104号 | 764 | 764 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 712.6254
72 | HTS2019-171 | 和田市吉亚乡巴什吐格曼村、阿克买里村斗渠防渗改造工程 | 吉亚乡 | 2019.06 | 水利局 | 巴什吐格曼村、阿克买里村斗渠防渗改造共12.335km，控制灌溉面积13793亩。巴什吐格曼村6.495公里、阿克买里村5.84公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s。安排该项目的劳务报酬不低于总投资的10%，50%的劳务报酬用于支付贫困户工资。 |  | √ |  |  | 483 | 中央财政专项扶贫资金-以工代赈1 | 和地财农[2018]104号 | 600 | 600 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 560.655
73 | HTS2019-176 | 和田市古江巴格乡赛克散村斗渠防渗渠改造工程 | 古江巴格乡赛克散村 | 2019.06 | 水利局 | 防渗渠道总长4.737公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s，控制灌溉面积3069亩。安排该项目的劳务报酬不低于总投资的10%，50%的劳务报酬用于支付贫困户工资。 |  | √ |  |  | 1899 | 自治区财政专项扶贫资金-以工代赈1 | 和地财农[2019]4号 | 250 |  | 250 |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 229.9354
74 | HTS2019-80（1） | 和田市黑尼水厂农村饮水安全巩固提升工程 | 肖尔巴格乡、拉斯奎镇 | 2019.09 | 水利局 | 投资9914万元，改建加压泵房配电室1座（281平方米），新建收费大厅2座（100平方米/座）；更换加压泵6台、潜水泵6台、配套变压器6套；新建PE100级输配水管网419.5公里，新建各类阀门井220座，穿越道路8处，穿越渠道5处，水表井5106座，智能IC卡水表13063块（其中贫困户4168户，非贫困户8895户），非贫困户入户工程资金320.05万元由非贫困户自行承担。（第一批涉农资金安排1634.77万元，第三批涉农资金安排876.4124万元，第二批中央财扶资金安排2552.77万元，2018年项目审计结余资金安排560万元，第四批涉农资金安排1200万元；第五批涉农资金安排1028万元。缺口资金在后续到位资金中补充）。 |  | √ |  |  | 17173 | 水利发展资金 | 和地财农[2018]110号 | 7851.9524 | 10 |  |  |  | 2130319 | 2130504 | 是 |  | 2019.11 | 10
[12 empty] | 农业生产发展资金 | 和地财农[2018]112号 |  | 871 |  |  |  | 2130199 |  | 是 |  |  | 871
[12 empty] | 林业改革发展资金 | 和地财农[2018]115号 |  | 499.63 |  |  |  | 2130299 |  | 是 |  |  | 499.63
[12 empty] | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） | 和地财农[2018]112号 |  | 150 |  |  |  | 2130299 |  | 是 |  |  | 150
[12 empty] | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展2 | 和地财扶[2019]1号 |  | 2552.77 |  |  |  | 21305 |  | 否 |  |  | 2548.3087
[12 empty] | 旅游发展基金 | 和地财行[2018]207号 |  | 104.14 |  |  |  | 2070904 |  | 是 |  |  | 99.6787
[12 empty] | 中央农田建设补助资金 | 和地财农[2019]58号 |  | 491.4624 |  |  |  | 2130199 |  | 是 |  |  | 491.4624
[12 empty] | 中央预算内投资用于“三农”建设部分 | 和地财建[2019]132号 |  | 384.95 |  |  |  | 2110804 |  | 是 |  |  | 384.95
[12 empty] | 中央预算内投资用于“三农”建设部分 | 和地财建[2019]137号 |  | 1200 |  |  |  | 2130335 |  | 是 |  |  | 1200
[12 empty] | 中央预算内投资用于“三农”建设部分 | 和地财建[2019]162号 |  | 528 |  |  |  | 2130142 |  | 是 |  |  | 528
[12 empty] | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 |  | 500 |  |  |  | 21305 |  | 否 |  |  | 386.7096
[12 empty] | 其他资金 | [5 empty] | 560 | 21305 |  | 否 |  |  | 560
75 | HTS2019-80（2） | 和田市玉河东部一乡一镇饮水安全巩固提升工程 | 玉龙喀什镇、吉亚乡 | 2019.09 | 水利局 | 投资10834万元，更新供水管井2眼，新建清水池1座（2000立方米），消毒间5座（92平方米/座），改建加压泵房1座（99平方米），配套附属用房372平方米；新建PE100级输配水管网317.8公里，新建各类阀门井166座，穿越道路5处、穿越渠道58处，水表井5295座，智能IC卡水表11113块（其中贫困户3476户，非贫困户7637户），非贫困户入户工程资金256.75万元由非贫困户自行承担。（中央预算内资金安排1000万元，第一批涉农资金安排1792.45万元，第二批涉农资金安排2321.85万元，第三批涉农资金安排1107万元，第四批涉农资金安排1400万元；剩余资金在后续到位资金中补充）。 |  | √ |  |  | 15989 | 水利发展资金 | 和地财农[2019]46号 | 7621.3 | 1013.36 |  |  |  | 21303 | 2130504 | 是 |  | 2019.11 | 1013.36
[12 empty] | 旅游发展基金 | 和地财行[2018]207号、和地财行[2019]51号 |  | 4.03 |  |  |  | 2070904 |  | 是 |  |  | 3.1444
[12 empty] | 中央农田建设补助资金 | 和地财农[2019]58号 |  | 1154.83 |  |  |  | 2130199 |  | 是 |  |  | 1104.6996
[12 empty] | 车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） | 和地财建[2018]147号 |  | 292.45 |  |  |  | 2140602 |  | 是 |  |  | 292.45
[12 empty] | 农村环境连片整治示范资金 | 和地财建[2019]139号 |  | 334.6 |  |  |  | 2110402 |  | 是 |  |  | 334.6
[12 empty] | 中央预算内投资用于“三农”建设部分 | 和地财建[2019]137号 |  | 1036.72 |  |  |  | 2130335 |  | 是 |  |  | 1036.72
[12 empty] | 农田水利设施建设和水土保持资金 | 和地财农[2019]1号、和地财农[2019]45号 |  |  | 474.65 |  |  | 2130316 |  | 是 |  |  | 472.6
[12 empty] | 现代农业生产发展资金 | 和地财农[2019]1号、和地财农[2019]45号 |  |  | 350.34 |  |  | 2130199 |  | 是 |  |  | 350.34
[12 empty] | 现代农业生产发展资金 | 和地财农[2019]60号 |  |  | 28.68 |  |  | 2130199 |  | 是 |  |  | 28.68
[12 empty] | 农业技术推广与服务补助资金 | 和地财农[2019]1号 |  |  | 32.51 |  |  | 2130199 |  | 是 |  |  | 32.51
[12 empty] | 林业补助资金 | 和地财农[2019]1号 |  |  | 115.13 |  |  | 21302 |  | 是 |  |  | 115.13
[12 empty] | 农业综合开发补助资金 | 和地财农[2019]1号 |  |  | 216.68 |  |  | 2130699 |  | 是 |  |  | 216.68
[12 empty] | 农村综合改革转移支付 | 和地财农[2019]42号 |  |  | 359 |  |  | 2130701 |  | 是 |  |  | 359
[12 empty] | 彩票公益金 | 和地财综[2018]68号 |  |  | 23.88 |  |  | 2296002 |  | 是 |  |  | 23.88
[12 empty] | 彩票公益金 | 和地财社[2019]25号 |  |  | 8.8 |  |  | 2296002 |  | 是 |  |  | 8.8
[12 empty] | 农村环境连片整治示范资金 | 和地财建[2019]94号 |  |  | 43.02 |  |  | 2110402 |  | 是 |  |  | 43.02
[12 empty] | 新增建设用地有偿使用费安排高标准基本农田建设补助资金 | 和地财建[2019]95号 |  |  | 40.82 |  |  | 2200110 |  | 是 |  |  | 40.82
[12 empty] | 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分 | 和地财建[2019]99号 |  |  | 286.8 |  |  | 2130599 |  | 否 |  |  | 286.8
[12 empty] | 旅游发展基金 | 和地财教[2019]41号 |  |  | 287 |  |  | 207 |  | 是 |  |  | 287
[12 empty] | 其他资金 | [5 empty] | 518 | 21305 |  | 否 |  |  | 492.0439
[12 empty] | 中央预算内投资用于“三农”建设部分 | 和地财建[2019]137号 |  | 1000 |  |  |  | 2130335 | 2130335 | 否 |  |  | 1000
76 | HTS2019-80（3） | 和田市三乡一镇联合水厂饮水安全巩固提升工程 | 古江巴格乡 | 2019.09 | 水利局 | 投资11070万元，新打供水管井6眼，水源防护2500米，新建清水池2座（每座2000立方米/座），配套附属用房1座（565平方米），井泵房6座（9平方米/座），架设输电线路5.8公里，变压器6台，电解法二氧化氯发生器2台，自动化控制系统1套；新建输配水管网244.38公里，各类阀门井108座，穿越道路5处、穿越渠道26处，水表井2765座，智能IC卡水表10121块（其中贫困户1320户，非贫困户8801户），非贫困户入户工程资金281.22万元由非贫困户自行承担。（第一批涉农资金安排1000万元，第二批涉农资金安排2353.8024万元，第三涉农资金安排3000万元，第四批涉农资金安排1643.28万元，第五批涉农资金安排760.04万元；剩余资金在后续到位资金中补充）。 |  | √ |  |  | 6072 | 林业改革发展资金 | 和地财农[2018]115号 | 8757.1224 | 1000 |  |  |  | 2130299 | 2130504 | 是 |  | 2019.11 | 989.1318
[12 empty] | 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） | 和地财建[2019]98号 |  | 5.1624 |  |  |  | 2160299 |  | 是 |  |  | 5.1624
[12 empty] | 中央预算内投资用于“三农”建设部分 | 和地财建[2019]104号 |  | 1969 |  |  |  | 2130335 |  | 是 |  |  | 1957.2852
[12 empty] | 产粮大县奖励资金 | 和地财建[2019]107号 |  | 289 |  |  |  | 2220199 |  | 是 |  |  | 289
[12 empty] | 水利发展资金 | 和地财农[2019]46号 |  | 90.64 |  |  |  | 21303 |  | 是 |  |  | 90.64
[12 empty] | 农业生产发展资金 | 和地财农[2019]48号 |  | 809.68 |  |  |  | 2130199 |  | 是 |  |  | 809.68
[12 empty] | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） | 和地财农[2019]49号 |  | 29.16 |  |  |  | 2130135 |  | 是 |  |  | 29.16
[12 empty] | 农村综合改革转移支付 | 和地财农[2019]50号 |  | 643 |  |  |  | 21307 |  | 是 |  |  | 643
[12 empty] | 农村综合改革转移支付 | 和地财农[2019]51号 |  | 203 |  |  |  | 21307 |  | 是 |  |  | 203
[12 empty] | 农村综合改革转移支付 | 和地财农[2019]52号 |  | 389 |  |  |  | 21307 |  | 是 |  |  | 389
[12 empty] | 中央预算内投资用于“三农”建设部分 | 和地财建[2019]137号 |  | 1643.28 |  |  |  | 2130335 |  | 是 |  |  | 1643.28
[12 empty] | 林业改革发展资金 | 和地财建[2019]114号 |  | 809.11 |  |  |  | 21302 |  | 是 |  |  | 809.11
[12 empty] | 中央预算内投资用于“三农”建设部分 | 和地财建[2019]132号 |  | 117.05 |  |  |  | 2110804 |  | 是 |  |  | 112.7331
[12 empty] | 农村环境连片整治示范资金 | 和地财建[2019]142号 |  | 1.34 |  |  |  | 2110402 |  | 是 |  |  | 1.34
[12 empty] | 农村环境连片整治示范资金 | 和地财建[2019]148号 |  | 10.7 |  |  |  | 2110402 |  | 是 |  |  | 10.7
[12 empty] | 中央预算内投资用于“三农”建设部分 | 和地财建[2019]150号 |  | 79 |  |  |  | 2130106 |  | 是 |  |  | 79
[12 empty] | 中央预算内投资用于“三农”建设部分 | 和地财建[2019]151号 |  | 40 |  |  |  | 2111301 |  | 是 |  |  | 40
[12 empty] | 中央预算内投资用于“三农”建设部分 | 和地财建[2019]162号 |  | 629 |  |  |  | 2130142 |  | 是 |  |  | 580.1551
77 | HTS2019-67（1） | 和田市贫困村道路建设项目 | 吐沙拉镇、肖尔巴格乡、伊里其乡、玉龙喀什镇、吉亚乡、拉斯奎镇、古江巴格乡 | 2019.09 | 交通局 | 一期投入资金6894.56万元，修建贫困村道路169.073公里。其中：吐沙拉镇33.2299公里、肖尔巴格乡14.529公里、伊里其乡34.592公里、玉龙喀什镇合计5.016公里、吉亚乡75.36公里、拉斯奎镇6.349公里。二期投入资金2842万元，新建道路71.057公里，其中：吐沙拉镇15.721公里、古江巴格乡6.641公里、伊里其乡5.435公里、吉亚乡2.234公里、肖尔巴格乡3.757公里、拉斯奎镇37.269公里。 |  | √ |  |  |  | 车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） | 和地财建[2018]147号 | 9736.56 | 6894.56 |  |  |  | 2140602 | 2130504 | 是 |  | 2019.11 | 5748.2837
[12 empty] | 中央财政专项扶贫资金-扶贫发展1 | 和地财农[2018]104号 |  | 2842 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  |  | 0
78 | HTS2019-67（2） | 和田市吉亚乡克尔帕买里村、夏克买里村、铁热克力克村、苏亚玉吉买勒克村农村道路建设项目 | 吉亚乡 | 2019.06 | 交通局 | 道路硬化21.031公里。其中：吉亚乡克尔帕买里村5506.07m，（6m宽，2520.07m长；4.5m宽，402m长；4m宽，1048m长；3.5m宽，900m长；3m宽，636m长）；夏克买里村4004.43m，（6m宽，3794.43m长；4m宽，120m长；3.5m宽，90m长）；铁热克力克村4427.464m（5m宽，250m长；4m宽，1979m长；3.5m宽，1553.464m长；3m宽，250m长；2.5m宽，395m长）；苏亚玉吉买勒克村7092.824m（6m宽，547m长；5.5m宽，223m长；5m宽，1232m长；4.5m宽，3213m长；4m宽，738m长；3.5m宽，280m长；3m宽，859.824m长）。 安排该项目的劳务报酬不低于总投资的10%，50%的劳务报酬用于支付贫困户工资。 |  | √ |  |  | 2506 | 中央财政专项扶贫资金-以工代赈1 | 和地财农[2018]104号 | 1000 | 1000 |  |  |  | 21305 | 2130504 | 否 |  | 2019.08 | 810.0898
79 | HTS2019-68 | 和田市玉龙喀什镇排水管网建设项目 | 玉龙喀什镇 | 2019.07 | 住建局 | 玉龙喀什镇3个村改造管径为DN300的排水管网6公里及修建检查井156座，恢复路面15000平方米。其中：达瓦巴扎村2.2公里、永巴扎村1.4公里、纳格热其村2.4公里。 |  | √ |  |  | 5420 | 车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） | 和地财建[2018]147号 | 510 | 510 |  |  |  | 2140602 | 2130504 | 是 |  | 2019.09 | 458.9086
80 | HTS2019-183 | 和田市阿克恰勒乡苏克墩村、其格勒克村、托甫恰村斗渠防渗改造工程 | 阿克恰勒乡苏克墩村、其格勒克村、托甫恰村 | 2019.10 | 水利局 | 防渗改造21条斗渠总长13.805km，流量为0.30 m³/s～0.50m³/s，配套建筑物共175座，其中：各类水闸117座、农桥58座。安排该项目的劳务报酬不低于总投资的10%，50%的劳务报酬用于支付贫困户工资。 |  | √ |  |  | 2003 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分 | 和地财建[2018]123号 | 750 | 750 |  |  |  | 2130599 | 2130504 | 否 |  | 2019.10 | 657.3709

## 附件2
附件2：
2019年贫困县统筹整合涉农资金统计表
序号 | 县市 | 总计 | 中央资金 | [30 empty] | 自治区资金 | [26 empty] | 其他资金 |  |  |  | 跨类别资金 | 跨类别比例
|  |  | 小计 | 中央财政专项扶贫资金 |  | 水利发展资金 |  | 农业生产发展资金 |  | 林业改革发展资金 |  | 农田建设补助资金 |  | 农村综合改革转移支付 |  | 林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分） |  | 农村环境连片整治示范资金 |  | 车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） |  | 农村危房改造补助资金 |  | 产粮大县奖励资金 |  | 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） |  | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） |  | 旅游发展基金 |  | 中央基建投资用于“三农”建设部分 |  | 小计 | 自治区财政专项扶贫资金 |  | 农田水利设施建设和水土保持补助资金 |  | 现代农业生产发展资金 |  | 农业技术推广与服务补助资金 |  | 林业补助资金 |  | 农业综合开发补助资金 |  | 农村综合改革转移支付 |  | 新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设资金 |  | 农村危房改造补助资金 |  | 农村环境连片整治示范资金 |  | 彩票公益金 |  | 旅游发展基金 |  | 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分 |  | 补充下达2018年中央农村环境连片整治示范资金 |  | 地区资金 | 县级资金
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 14
|  |  |  | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 |  | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数
四 | 和田地区 | 885351.8304 | 716930.9704 | 369970 |  | 45645 |  | 12632.44 |  | 17190.29 |  | 35032.9 |  | 9594 |  | 5049.68 |  | 2681.7 |  | 70881.8 |  | 58756 |  | 11793.25 |  | 40.1004 |  | 1321.51 |  | 1209.3 |  | 75133 |  | 168420.86 | 106415.11 |  | 3673.55 |  | 2849.57 |  | 236.44 |  | 844.31 |  | 1576 |  | 2786 |  | 317.1 |  | 44697 |  | 334.17 |  | 235.81 |  | 2228 |  | 2227.8 |  | 9.73
6 | 策勒县 | 91589.1552 | 70585.0752 | 38025 |  | 3452 |  | 1049.35 |  | 1415.28 |  | 3009.83 |  | 824 |  | 433.84 |  | 230.4 |  | 5688.2 |  | 5192 |  | 959.37 |  | 3.4452 |  | 107.46 |  | 103.9 |  | 10091 |  | 21004.08 | 15836 |  | 314.73 |  | 237.49 |  | 18.96 |  | 68.4 |  | 126.41 |  | 240 |  | 27.24 |  | 3701 |  | 28.71 |  | 22.74 |  | 191 |  | 191.4 |  | 0.78
1 | 和田市 | 88805.8844 | 76070.2344 | 44764 | 43395.692 | 1114 | 1114 | 1680.68 | 1680.68 | 2308.74 | 2308.74 | 4510.03 | 4510.03 | 1235 | 1235 | 650.08 | 419.08 | 345.3 | 345.3 | 9745.4 | 9745.4 | 6333 | 0 | 1599.31 | 1599.31 | 5.1624 | 5.1624 | 179.16 | 179.16 | 155.68 | 155.68 | 9497 | 9377 | 11656.31 | 9389 | 9389 | 474.65 | 474.65 | 379.02 | 379.02 | 32.51 | 32.51 | 115.13 | 115.13 | 216.68 | 216.68 | 359 | 359 | 40.82 | 40.82 | 4974 | 0 | 43.02 | 43.02 | 32.68 | 32.68 | 287 | 287 | 286.8 | 286.8 | 1.34 | 1.34 |  | 1078 | 32906.3924 | 37.05%
8 | 和田县 | 140341.618 | 117514.908 | 65461 |  | 1420 |  | 1985.28 |  | 2670.22 |  | 5755.47 |  | 1576 |  | 829.6 |  | 440.5 |  | 10640.5 |  | 11231 |  | 1802.87 |  | 6.588 |  | 201.21 |  | 198.67 |  | 13296 |  | 22826.71 | 14074 |  | 600.3 |  | 449.26 |  | 35.5 |  | 128.16 |  | 236.62 |  | 458 |  | 52.09 |  | 5971 |  | 54.9 |  | 34.88 |  | 366 |  | 366 |  | 1.46
9 | 洛浦县 | 84817.252 | 73716.912 | 41103 |  | 1719 |  | 1452.97 |  | 1991.9 |  | 3915.61 |  | 1072 |  | 564.4 |  | 299.7 |  | 8379.4 |  | 3087 |  | 1379.97 |  | 4.482 |  | 155.32 |  | 135.16 |  | 8457 |  | 11100.34 | 5859 |  | 411.65 |  | 326.23 |  | 27.95 |  | 99.11 |  | 186.27 |  | 311 |  | 35.44 |  | 3279 |  | 37.35 |  | 29.34 |  | 249 |  | 249 |  | 1.15
10 | 民丰县 | 7299.7976 | 6769.0476 | 3902 |  | 1514 |  | 87.27 |  | 121.95 |  | 207.57 |  | 57 |  | 29.92 |  | 15.9 |  | 550.5 |  | 5 |  | 87.19 |  | 0.2376 |  | 10.34 |  | 7.17 |  | 173 |  | 530.75 | 418.11 |  | 22.63 |  | 20.13 |  | 1.84 |  | 6.35 |  | 12.24 |  | 17 |  | 1.9 |  | 1 |  | 1.98 |  | 1.37 |  | 13 |  | 13.2 |  | 0.08
11 | 墨玉县 | 190737.2008 | 167228.6708 | 93021 |  | 2485 |  | 3166.55 |  | 4312.6 |  | 8737 |  | 2393 |  | 1259.36 |  | 668.8 |  | 17859 |  | 18725 |  | 2966.27 |  | 10.0008 |  | 332.5 |  | 301.59 |  | 10991 |  | 23508.53 | 528 |  | 916.54 |  | 713.84 |  | 59.57 |  | 212.48 |  | 397.09 |  | 695 |  | 79.08 |  | 18659 |  | 83.34 |  | 52.99 |  | 556 |  | 555.6 |  | 2.45
12 | 皮山县 | 133199.288 | 79748.748 | 39407 |  | 1886 |  | 1510.19 |  | 2036.7 |  | 4340.19 |  | 1189 |  | 625.6 |  | 332.2 |  | 8175.5 |  | 8534 |  | 1379.52 |  | 4.968 |  | 154.06 |  | 149.82 |  | 10024 |  | 53450.54 | 45656 |  | 453.05 |  | 341.63 |  | 27.26 |  | 98.35 |  | 181.73 |  | 345 |  | 39.28 |  | 5686 |  | 41.4 |  | 28.84 |  | 276 |  | 276 |  | 1.12
13 | 于田县 | 136614.6664 | 117245.0664 | 44287 |  | 32055 |  | 1700.15 |  | 2332.9 |  | 4557.2 |  | 1248 |  | 656.88 |  | 348.9 |  | 9843.3 |  | 5649 |  | 1618.75 |  | 5.2164 |  | 181.46 |  | 157.31 |  | 12604 |  | 19369.6 | 14655 |  | 480 |  | 381.97 |  | 32.85 |  | 116.33 |  | 218.96 |  | 361 |  | 41.25 |  | 2426 |  | 43.47 |  | 32.97 |  | 290 |  | 289.8 |  | 1.35

## 附件3
附件3：
2019年贫困县涉农资金统筹整合使用情况表
序号 | 县市 | 实际整合规模 |  | 农业生产发展 |  | 农村基础设施建设 |  | 人居环境整治 |  | 其他
|  | 项目个数 | 资金规模 | 项目个数 | 资金规模 | 项目个数 | 资金规模 | 项目个数 | 资金规模 | 项目个数 | 资金规模
一 | 和田地区
1 | 和田县
2 | 墨玉县
3 | 皮山县
4 | 洛浦县
5 | 策勒县
6 | 于田县
7 | 民丰县
1 | 和田市 | 80 | 88805.8844 | 65 | 47778.9496 | 15 | 41026.9348 | 0 | 0 | 0 | 0
二 | 喀什地区
1 | 疏附县
2 | 疏勒县
3 | 英吉沙县
4 | 莎车县
5 | 叶城县
6 | 岳普湖县
7 | 伽师县
8 | 塔什库尔干塔吉克自治县
9 | 泽普县
10 | 麦盖提县
11 | 巴楚县
12 | 喀什市
三 | 克州
1 | 阿克陶县
2 | 阿图什市
3 | 阿合奇县
4 | 乌恰县
四 | 阿克苏地区
1 | 乌什县
2 | 柯坪县
五 | 伊犁州
1 | 察布查尔锡伯自治县
2 | 尼勒克县
六 | 阿勒泰
1 | 青河县
2 | 吉木乃县
七 | 塔城地区
1 | 托里县
八 | 哈密市
1 | 巴里坤哈萨克自治县
合计