## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 和田市机场路景观绿化工程项目（EPC模式项目总承包)
主管部门 |  | 和田市人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1100.00 | 1100.00 |  | 1100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1100 | 1100 |  | 1100 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于和田市机场路景观绿化工程费用的报告》批复（和市城管字[2021]52号），实施本项目，项目主要实施内容为：新建绿化带面积60891.48平方米，安装广告牌6块，安装LED大屏1座，新建人行道面积6184.5平方米。通过此项目实施，改善机场道路环境，提升城市品位。 | [5 empty] | 新建了绿化带面积60891.48平方米，安装广告牌6块，安装LED大屏1座，新建人行道面积6184.5平方米。改善机场道路环境，提升城市品位。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建绿化带面积 |  |  | >=60891.48平方米 | 60891.48平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装广告牌 |  |  | =6块 | 6块 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装LED大屏 |  |  | =1座 | 1座 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建人行道面积 |  |  | >=6184.5平方米 | 6184.5平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | ★竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建绿化带面积成本 |  |  | <=115.28元/平方米 | 115.28元/平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 安装广告牌成本 |  |  | <=16元/块 | 16万元/块 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 安装LED大屏成本 |  |  | <=254万元 | 254万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建人行道面积成本 |  |  | <=77.61元/平方米 | 77.61元/平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善机场道路环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城市品位 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分