## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 城市维护费（第一批）
主管部门 |  | 和田市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 385.87 | 385.87 |  | 385.87 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 385.87 | 385.87 |  | 385.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于解决城市维护费用的请示》的批复（和市城管字[2021]10号），购置环卫、市政棉大衣数量527件，方舱医院护栏240米，购置灯具数量1650盏，购置材料数量1批，拟对和田市城区内进行美化、亮化、市政设施全面维护，满足群众精神生活需求。 | [5 empty] | 购置了环卫工人、市政棉大衣款，方舱医院护栏240米，购置灯具数量1650盏，购置材料数量1批，拟对和田市城区内进行美化、亮化、市政设施全面维护，满足群众精神生活需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★购置环卫、市政棉大衣数量 |  |  | >=527件 | 527件 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★购置方舱医院护栏数量 |  |  | >=240米 | 240米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★购置灯具数量 |  |  | >=1650盏 | 1650盏 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★购置材料数量 |  |  | >=1批 | 1批 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年2月10日 | 2021年2月10日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 环卫、市政棉大衣单价 |  |  | <=123元/件 | 123元/件 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 方舱医院护栏单价 |  |  | <=70元/米 | 70元/米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 材料成本 |  |  | <=224.36万元 | 224.36万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 灯具单价 |  |  | <=990元/盏 | 990元/盏 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众精神生活需求 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全面维护市政设施 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分