## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 城市维护费（第三批）
主管部门 |  | 和田市人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 776.34 | 776.34 |  | 531.13 |  | 10 |  | 68.41% |  | 6.84分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 776.34 | 776.34 |  | 531.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于解决城市维护费用的请示》批复（和市城管字[2021]38号）文件，实施本项目。主要实施内容为：人行道铺装工程面积9621平方米，市政硬化、路面修补工程面积11089平方米，三个公园改造工程面积8470平方米，购置材料数量1批。通过项目的实施，提高群众的精神生活需求，全面维护市政设施。 | [5 empty] | 人行道铺装工程面积9621平方米，市政硬化、路面修补工程面积11089平方米，三个公园改造工程面积8470平方米，购置材料数量1批。提高群众的精神生活需求，全面维护市政设施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人行道铺装工程面积 |  |  | >=9621平方米 | 9621平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 市政硬化、路面修补工程面积 |  |  | >=11089平方米 | 11089平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三个公园改造面积 |  |  | >=8470平方米 | 8470平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★购置材料数量 |  |  | =1批 | 1批 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人行道铺装工程成本 |  |  | <=306.98万元 | 61.77万元 | 4 |  | 0.8 |  | 原因：资金未及时申请。措施：及时申请资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 市政硬化、路面修补工程成本 |  |  | <=270.46万元 | 270.46万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 三个公园改造工程成本 |  |  | <=173.81万元 | 173.81万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 单位购置材料成本 |  |  | <=25.09万元 | 25.09万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众的精神生活需求 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全面维护市政设施 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.64分