## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 红星市场商铺、房屋及观光塔拆除项目
主管部门 |  | 和田市人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 488.55 | 488.55 |  | 439.69 |  | 10 |  | 90.00% |  | 9.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 488.55 | 488.55 |  | 439.69 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据和市党记[2020] 40号《关于和田市委常委会会议纪要》，拟对和田市红星巴扎内观光塔、居民楼、社区办公楼、书店、大卖场、红星市场门市进行拆除。通过拆除红星市场商铺、房屋及观光塔工作，满足群众精神生活需求,提高城市品位。 | [5 empty] | 城管局项目组按照实施方案及合同内容岁此项目进行了验收，拆除了红星巴扎观光塔、居民楼、社区办公楼等地方，已全部完成，达到了目标效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆除工程地点数量 |  |  | =6处 | 6处 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆除工程量 |  |  | =36000平方米 | 36000平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | ★竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | ★项目按计划 开工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | ★项目按计划完工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年1月18日 | 2021年1月18日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年2月18日 | 2021年2月18日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每平方拆除单价 |  |  | <=135.7元/平方米 | 122.13元/平方米 | 5 |  | 4.5 |  | 原因：未及时申请资金。措施：及时申请资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善市容市貌 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高城市品位 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.50分