## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 简易消毒间、土壤、渗滤液、水样检测费
主管部门 |  | 和田市垃圾处理场 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市垃圾处理场
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.25 | 9.25 |  | 4.50 |  | 10 |  | 48.65% |  | 4.87分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.25 | 9.25 |  | 4.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《和田市垃圾处理场简易消毒间、土壤、渗滤液、水样检测费会议纪要》（和市财预年初（2021）115号）实施本项目。主要实施内容为：简易消毒间修缮数量1间，生活垃圾地下水、渗滤液、土壤检测次数3次。通过项目的实施，改善生存环境促进和谐社会发展，提高水资源利用率，实现环境检测工作的可持续发展。 | [5 empty] | 完成生活垃圾地下水、渗滤液、土壤检测次数16次。通过项目的实施，改善生存环境促进和谐社会发展，提高水资源利用率，实现环境检测工作的可持续发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★简易消毒间修缮数量 |  |  | =1间 | 0间 | 5 |  | 0 |  | 道路拆除，无地方实施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾地下水、渗滤液、土壤检测次数 |  |  | =3次 | 6次 | 5 |  | 0 |  | 根据环保局要求增加监测次数
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | ★简易消毒间验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 道路拆除，无地方实施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 生活垃圾地下水渗滤液土壤检测合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 简易消毒间完成及时率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 道路拆除，无地方实施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 生活垃圾地下水渗滤液检测工作完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年2月 | 2021年2月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 简易消毒间修缮装饰1间每间费用 |  |  | <=6.8万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 道路拆除，无地方实施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每次生活垃圾地下水渗滤液检测费用 |  |  | <=0.81万元/每次 | 0.75万元/每次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生存环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 0 上传 生态效益指标 提高水资源利用率 10 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高水资源利用率 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现环境检测工作的可持续发展 |  |  | >=5年 | 5年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 69.87分