## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年自治区广播电视无线覆盖运行维护经费
主管部门 |  | 中共和田市委宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市广播电视台
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.00 | 7.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7 | 7 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 自治区广播电视无线覆盖工程的实施，实现我市农牧民群众，能够及时收听看到中央和自治区的广播电视节目需求。通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节日的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果，实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。 | [5 empty] | 通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节日的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果，实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发射机数量 |  |  | =1部 | 1部 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 发射机满功率播出率 |  |  | >=95% | 96% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 发射机满调制播出率 |  |  | >=95% | 96% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 发射机满时间播出率 |  |  | >=95% | 96% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 发射机及附属设备设施完好率 |  |  | >=95% | 96% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  |  | <=72小时 | 72小时 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 |  |  | <=5% | 5% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 发射机成本 |  |  | =7万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 供应商未及时提供发票或合同，资金未及时支付。措施：加快申请资金速度，督促供应商提供发票，及时支付资金，定期对设备进行检查维修，及时对老旧设备进行更换，保证设备运行正常。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 我市广大农村各族群众能够持续收听收看中央和自治区广播电视节目 |  |  | 长期坚持 | 长期坚持 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.00分