## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护经费
主管部门 |  | 中共和田市委宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市广播电视台
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.50 | 20.50 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.5 | 20.5 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 中央广播电视节目无线覆盖(数字)工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，通过项目的实施可进一步巩固中央广 播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。实现各发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、滿调幅度、满时间”安全播出。 | [5 empty] | 发射机维护数量1个,实现各发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、滿调幅度、满时间”安全播出。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发射机维护数量 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数字发射机满功率满时间满调制度播出率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 中央数字广播电视节目播出任务完成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 发射机维护成本 |  |  | =20.5万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | 供应商未及时提供发票或合同，资金未及时支付。措施：加快申请资金速度，督促供应商提供发票，及时支付资金，保证设备运行正常。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 电视节目综合人口覆盖率 |  |  | >=98% | 98% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 广播节目综合人口覆盖率 |  |  | >=98% | 98% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境良好无污染 |  |  | 良好 | 良好 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 |  |  | 长期 | 长期 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 转播广播电视节目的满意率 |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.00分