## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 中央补助地方公共文化服务体系建设一般项目（融媒体中心建设）
主管部门 |  | 中共和田市委宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市广播电视台
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 135.00 | 135.00 |  | 59.30 |  | 10 |  | 43.93% |  | 4.39分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 135 | 135 |  | 59.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 经费主要用于购买办公用品、维修维护、差旅费用等费用。 | [5 empty] | 县级融媒体中心建成以专门的移动客户端为主要载体的移动传播矩阵，传播力、引导力、影响力、公信力明显提升，提供满足县域群众基本要求的线上政务服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公共数字文化服务参与率 |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公共数字文化资源建设完成率 |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修工作完成率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修费用 |  |  | =25万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 供应商未及时提供发票或合同，资金未及时支付。措施：加快申请资金速度，督促供应商提供发票，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备采购费用 |  |  | =110万元 | 59.3万元 | 8 |  | 4.31 |  | 供应商未及时提供发票或合同，资金未及时支付。措施：加快申请资金速度，督促供应商提供发票，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 经费使用年限 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.70分