## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 广播电视村村通运行维护经费
主管部门 |  | 中共和田市委宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市广播电视台
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.00 | 14.00 |  | 6.48 |  | 10 |  | 46.29% |  | 4.63分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14 | 14 |  | 6.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好广播电视村村通工程运行维护工作是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，目标是确保村村通建设点设备正常运转，故障及时得到修复，确保广大农牧民群众收听广播、看电视的基本权益。 | [5 empty] | 做好广播电视村村通工程运行维护工作是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，目标是确保村村通建设点设备正常运转，故障及时得到修复，确保广大农牧民群众收听广播、看电视的基本权益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费涉及村村通覆盖点数量 |  |  | =133个 | 133个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 村村通工程覆盖点设备运行正常率 |  |  | >=90% | 92% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 村村通工程设备故障维修率 |  |  | >=90% | 92% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 村村通运行维护经费转移支付率 |  |  | =100% | 46% | 7 |  | 3.22 |  | 供应商未及时提供发票或合同，资金未及时支付。措施：加快申请资金速度，督促供应商提供发票，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 |  |  | <=0% | 0% | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 涉及点位平均成本 |  |  | <=1052元/个 | 487元/个 | 7 |  | 3.22 |  | 供应商未及时提供发票或合同，资金未及时支付。措施：加快申请资金速度，督促供应商提供发票，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平和质量，牢固占领基层文化阵地 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障广大农牧民群众收听收看广播电视节目的基本权益 |  |  | 切实保障 | 切实保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 巩固广播电视村村通工程建设成果，确保长期通、安全通 |  |  | >=1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 |  |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.07分