新疆维吾尔自治区县级融媒体建设项目中央专项转移支付

绩效自评报告

（ 2021 年度）

项目名称：县级融媒体建设项目

实施单位（公章）：和田市广播电视台

主管部门（公章）：中共和田市委宣传部

项目负责人（签章）：苟凯旺

填报时间： 2022年2月18日

- 绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

1.预算情况：

根据和地财教〔2021〕24号，下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(县级融媒体中心建设项目）资金40万元。

2.绩效目标：

专项资金文件要求，中央下达年度总目标为：县级融媒体中心建成以专门的移动客户端为主要载体的移动传播矩阵，传播力、引导力、影响力、公信力明显提升，提供满足县域群众基本要求的线上政务服务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

根据和地财教〔2021〕24号文件要求，本项目资金40万元，其中财政资金40万元，其他资金0万元，资金到位40万元；资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

根据和地财教〔2021〕24号文件关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(县级融媒体中心建设项目）资金40万元，本项目总资金40万元，实际支付资金0万元，预算执行率0%。结余资金全部上缴地方财政。项目资金主要用于支付客户端平台服务费用40万元。

3、项目资金管理情况分析。

根据中央、自治区和和田地区中央转移专项资金管理办法的要求和《和田市广播电视台财务管理制度》，和田市广播电视台严格按照专项资金支持的项目条件和范围要求，使用管理项目资金。并由专人负责，负责人为：苟凯旺，职务为副主任，职责为：根据各业务实际情况，向单位党组提出项目实施申请及具体开展计划措施，定期对项目执行及资金的使用情况进行自查，重点检查项目资金的使用进度，使用情况、落实情况。

制度包括：会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

县级融媒体中心建成以专门的移动客户端为主要载体的移动传播矩阵，传播力、引导力、影响力、公信力明显提升，提供满足县域群众基本要求的线上政务服务。

- 绩效指标完成情况分析。

2021年本项目绩效目标未完成，原因：服务期未满，约定次年支付服务费元，供应商未提供发票，资金未支付。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况

融媒体中心建设数量，预期指标是1个，实际完成值是1个，指标完成率是100%。

客户端平台数量，预期指标是1个，实际完成值是1个，指标完成率是100%。

数量指标共计2个，完成2个，达到预期目标,数量指标完成。

（2）质量指标完成情况

地方县域重大事件县级融媒体首报率，预期指标是大于等于98%，实际完成值是98%，指标完成率是100%。

提供线上政务服务率，预期指标是大于等于90%，实际完成值是92%，指标完成率是100%。

质量指标共计2个，完成2个，达到预期目标，质量指标完成。

（3）时效指标完成情况

资金拨付及时率，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%。

项目完成时间，预期指标是2021年12月，实际完成值是2021年12月，指标完成率是100%。

时效指标共计2个，完成2个，达到预期目标，时效指标完成。

（4）成本指标完成情况

客户端平台服务费，预期指标是40万元/个，实际完成值是0万元/个，指标完成率是0%。原因：服务期未满，约定次年支付服务费，供应商未提供发票，资金未支付。

成本指标共计1个，完成0个，成本指标未达到预期目标，措施：加快申请资金速度，督促供应商提供发票，及时支付资金。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

无。

（2）项目实施的社会效益分析。

各类传播平台覆盖人数占县域常驻人口比例，预期指标是大于等于60%，实际完成值是60%，指标完成率是100%。

各类服务活动覆盖人数占县域常住人口比例，预期指标是大于等于60%，实际完成值是60%，指标完成率是100%。

社会效益指标共计2个，完成2个，达到预期目标，社会效益指标完成。

（3）项目实施的生态效益分析。

无。

（4）项目实施的可持续影响分析。

为融媒体中心提供技术支撑，预期指标是大于等于1年，实际完成值是1年，指标完成率是100%。

可持续指标共计1个，完成1个，达到预期目标，可持续影响指标完成。

3.满意度指标完成情况分析。

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷（满意度调查会议），调查人数20人，其中满意19人，不满意1人，县级融媒体建设项目满意率达95%，服务对象满意度指标完成。

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，具体如下：

受益群众满意度，预期指标是大于等于95%，实际完成值是95%，指标完成率是100%。

满意度指标共计1个，完成1个，达到预期目标，服务对象满意度指标完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

服务期未满，约定次年支付服务费元，供应商未提供发票，资金未支付。

（二）下一步改进措施

今后加强专项资金申请，及时编写实施方案，并对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。严格执行专项资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、项目进度表严格执行，稳步推进，加快项目实施、验收和移交，使项目尽快投入运行。加强后续的管理工作，按照项目的可持续性，最大限度发挥项目的效益。

四、绩效自评结果应用和公开情况

结果应用：一是将自评结果报送上级主管部门及地区财政局，根据绩效自评结果作为下一年度资金安排参考。二是在次年对该项工作提出整改措施，并落实到位。三是今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。

根据自治区财政厅统一安排，绩效自评结果按要求的时间及网站予以公开。

五、其他需说明的问题。

无。