## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 历年工程欠款
主管部门 |  | 和田市园林管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市园林绿化服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1689.32 | 1689.32 |  | 402.76 |  | 10 |  | 23.84% |  | 2.38分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1689.32 | 1689.32 |  | 402.76 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《和田市园林管理处会议纪要》工作要求。支付项目数量3个。支付以前年度工程项目欠款，维护经济安全；更好的加强城市建设，改善人民群众生活条件，提高人民群众生活质量；按期完成项目实施目标，化解政府隐性债务，减轻施工企业负担，防止造成农民工上访。 | [5 empty] | 支付项目数量3个；保障了工程项目顺利完成；完成债务欠款本期还款。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目数量 |  |  | =3个 | 3个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 11 |  | 11
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 |  |  | =100% | 100% | 11 |  | 11
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 11 |  | 11
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 各项目成本 |  |  | =563.10万元/个 | 134.25万元/个 | 9 |  | 2.15 |  | 原因：未及时申请资金；措施：后期积极申请资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工程项目顺利完成 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 债务欠款本期还款期限 |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.53分