## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 城市园林美化款
主管部门 |  | 和田市园林管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市园林绿化服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 29.56 |  | 10 |  | 29.56% |  | 2.96分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 29.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《和田市园林管理处会议纪要》文件要求，实施本项目。主要实施内容为：城区十字路口摆放花草数12处。通过本项目的实施，有效保障绿化美化城市环境。 | [5 empty] | 完成城区十字路口摆放花草数12处；保障了绿化美化城市环境；持续发挥作用期限为1年。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城区十字路口摆放花草数 |  |  | =12处 | 12处 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | ★项目实施后城市美化达标率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付合规性 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每处路口补助标准 |  |  | <=8.33万元 | 2.46万元 | 7 |  | 2.07 |  | 原因：未及时申请资金；措施：后期积极申请资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障绿化美化城市环境 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 17 |  | 17
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 |  |  | >=1年 | 1年 | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.03分