新疆维吾尔自治区农村学前三年免费

教育保障机制经费（保教费及

取暖费）中央专项转移支付

绩效自评报告

（ 2021 年度）

项目名称：农村学前三年免费教育保障机制经费（保教费及取暖费）

实施单位（公章）：和田市家和幼儿园

主管部门（公章）：和田市教育局

项目负责人（签章）：初琦琦

填报时间：  2022   年  2   月  24   日

- 绩效目标分解下达情况

（一）自治区内分解下达预算和绩效目标情况。

1、预算情况：

根据和地财教〔2021〕12号，下达农村学前三年免费双语教育保障经费（中央）（保教费及取暖费）资金35.67万元，其中：财政拨款资金35.67万元。

2、绩效目标：

专项资金文件要求，自治区下达年度总目标为：保障全园627名农村在园幼儿免费接受学前三年教育。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

根据和地财教〔2021〕12号，和田市2021年度农村学前三年免费双语教育保障经费（中央）（保教费及取暖费）文件要求，本项目资金35.67万元，其中财政资金35.67万元，其他资金0万元，资金到位35.67万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

根据和地财教〔2021〕12号文件，关于下达和田市2021年度农村学前三年免费双语教育保障经费（中央）（保教费及取暖费）资金，本项目总资金35.67万元，实际支付资金21.2万元，预算执行率59.43%，结余资金14.47万元。项目资金主要用于支付办公费用21.2万元，结余14.47万元,结余资金已上缴财政。

3、项目资金管理情况分析。

根据中央、自治区和和田地区中央转移专项资金管理办法的要求和《和田市团城幼儿园单位财务管理制度》，和田市团城幼儿园单位严格按照专项资金支持的项目条件和范围要求，使用管理项目资金。并由专人负责，负责人为：初琦琦，职务为园长，职责为：负责项目整体筹划工作。

制度包括：会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

全年已完成保障全园*名农村在园幼儿免费接受学前三年教育，改善幼儿园办园条件，巩固学前国语教育覆盖率。全园适龄幼儿接受学前免费教育得以保障。

- 绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况

保障保障农村学前三年适龄幼儿人数，预期指标是*人，实际完成值是*人，指标完成率是100%。达到预期目标。

数量指标共计1个，完成1个，达到预期目标,数量指标完成。

（2）质量指标完成情况

农村学前国语教育覆盖率，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%。达到预期目标。

质量指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

（3）时效指标完成情况

资金按期拨付率，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%。达到预期目标。

项目完成时间，预期指标是2021年12月，实际完成值是2021年12月，指标完成率是100%。达到预期目标。

时效指标共计2个，完成2个，达到预期目标。

（4）成本指标完成情况

年度保教费及取暖费资金总额，预期指标是35.67万元，实际完成值是21.2万元，指标完成率是59.43%，未达到预期目标，原因：预算不精准。措施：后期加强预算精准度。

成本指标共计1个，完成0个，未达到预期目标，措施：后期加强预算精准度。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

无。

（2）项目实施的社会效益分析。

学前教育保障方面，预期指标是全园适龄幼儿接受学前免费教育得以保障，实际完成值是达成年度指标，指标完成率是100%，达到预期目标。

社会效益指标共计1个，完成1个，达到预期目标，社会效益指标完成。

（3）项目实施的生态效益分析。

无。

（4）项目实施的可持续影响分析。

改善幼儿园办园条件，巩固学前国语教育覆盖率，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

可持续指标共计1个，完成1个，达到预期目标，可持续影响指标完成。

3.满意度指标完成情况分析。

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，调查人数627人，其中满意627人，不满意0人，农村学前三年免费教育保障机制经费（保教费及取暖费）项目满意率达100%，服务对象满意度指标完成。

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，具体如下：

农村幼儿及家长，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

满意度指标共计1个，完成1个，达到预期目标，服务对象满意度指标完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

2021年本项目绩效目标成本指标目标未达成原因为前期预算不精准。

（二）下一步改进措施

今后加强编写实施方案，并对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。严格执行专项资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、项目进度表严格执行，稳步推进，加快项目实施、验收和移交，使项目尽快投入运行。加强后续的管理工作，按照项目的可持续性，最大限度发挥项目的效益。

四、绩效自评结果应用和公开情况

结果应用：一是将自评结果报送上级主管部门及地区财政局，根据绩效自评结果作为下一年度资金安排参考。二是在次年对该项工作提出整改措施，并落实到位。三是今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。

根据自治区财政厅统一安排，绩效自评结果按要求的时间及网站予以公开。

五、其他需说明的问题。

无。