## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 和田市扶贫龙头企业贷款贴息项目
主管部门 |  | 和田市扶贫开发办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市乡村振兴局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 362.39 | 362.39 |  | 337.42 |  | 10 |  | 93.11% |  | 9.31分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 362.39 | 362.39 |  | 337.42 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为和田市2020年符合贷款贴息条件的3家扶贫龙头企业新增贷款进行贴息（2020年贷款统计时间节点为2020年1月1日-12月21日），通过项目的实施可推动扶贫龙头企业发挥优势，强化基础，加强管理，创新发展，增强企业核心竞争力。 | [5 empty] | 为和田市2020年符合贷款贴息条件的2家扶贫龙头企业新增贷款进行贴息，推动扶贫龙头企业发挥优势。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受补助企业数量 |  |  | =3家 | 2家 | 4 |  | 2.67
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 贷款贴息年利率 |  |  | =3% | 3% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年4月 | 2021年3月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新疆昆天生物科技集团股份有限公司贴息金额 |  |  | <=24.97万元 | 0万元 | 3 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新疆京和纺织科技有限公司贴息金额 |  |  | <=97.16万元 | 97.16万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 和田天王纺织有限公司贴息金额 |  |  | <=240.26万元 | 240.26万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动扶贫龙头企业发挥优势 |  |  | 有效推动 | 有效推动 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 贷款贴息受益年限 |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.98分