## Sheet1
和田市2023年第二批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划分配表
填报单位（盖章）：
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设规模 | 资金来源及规模 | 项目主管部门 | 责任人 | 其中 | [5 empty] | 绩效目标
[13 empty] | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） |  |  |  | 其他政府投资
[14 empty] | 小计 | 2023年安排资金合计
[16 empty] | 已安排资金 | 本次安排第二批自治区衔接补助资金
合计11个项目 | [12 empty] | 19791.23 | 18119.4 | 10611.9697 | 2170.3697 | 4419 | 6628.4303 |  |  |  | 255134.5094
1 | HTS-2023-45 | 和田市肖尔巴格乡天然气工程建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2023.03-2023.09 | 肖尔巴格乡阿依丁库勒村、霍什艾日克村、合尼村 | 为肖尔巴格乡铺设天燃气管道45.995公里，其中：霍什艾日克村村中压0.241公里，低压6.401公里，合尼村中压0.129公里，低压3.218公里，阿依丁库勒村中压2.295公里，低压33.711公里。 | 公里 | 45.995 | 衔接补助资金 | 和田市住建局 | 蒋俊岱 | 2100 | 2100 | 2100 | 900 | 1200 |  | 巩固脱贫攻坚成果，优化能源结构，让清洁能源惠及千家万户，进一步提升农民生活质量
2 | HTS-2023-91 | 和田市肖尔巴格乡2023年盐碱地改造项目 | 产业发展 | 新建 | 2023.06-2023.12 | 肖尔巴格乡热依木巴格村、库木巴格村、肖尔巴格村、阿克塔什村、铁热克吾斯村、其迪尔村、阿要勒村、阿亚格阿曲、巴什阿曲村、巴什铁热克村、阿依丁库勒村、英巴格村、托万肖尔巴格村、合尼村、霍什艾日克村、光明村、铁热克吾斯村 | 土地总面积3148.95亩，盐碱地治理面积2422.90亩(平整土地2422.9亩、土壤改良及肥力提升2422.9亩);排渠清淤长662m;亚布 拉克村飞地新建斗渠1条长 1.97km、新建农渠6条总长2.63km、新建农排4条总长2.35km、配套涵闸5座、桥涵11座。 | 亩 | 2422.9 | 衔接补助资金 | 和田市农业农村局 | 丁培进 | 538 | 538 | 344.5697 | 215.3697 | 129.2 | 193.4303 | 有效改良土壤、提高农作物产量，增加农户收入
3 | HTS-2023-50 | 和田市吐沙拉镇天然气工程建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2023.03-2023.09 | 吐沙拉镇英巴格村、阿克提其村、宁丰村 | 为吐沙拉镇铺设天然气管道54.121公里，中压8.196km；低压45.925km；其中：英巴格村中压3.09km，低压24.02km；宁丰村中压2.044km，低压10.982km；阿克提其村中压3.062km，低压10.923km。 | 公里 | 54.121 | 地方政府债券资金、衔接补助资金 | 和田市住建局 | 蒋俊岱 | 2050 | 2050 | 2050 |  | 450 |  | 巩固脱贫攻坚成果，优化能源结构，让清洁能源惠及千家万户，进一步提升农民生活质量
4 | HTS-2023-51 | 2023年和田市农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2023.03-2023.09 | 肖尔巴格乡巴什阿曲村、肖尔巴格村、其迪尔村；吐沙拉镇红旗村、宁丰村、墩村、斯亚村、希望村、喀热买提村、格莱木村、喀久瓦村、托格热克村 | 为和田市新建农村道路13.384公里，其中：肖尔巴格乡7公里（巴什阿曲村1公里、肖尔巴格村3公里、其迪尔村3公里）；吐沙拉镇6.384公里（红旗村0.401公里、宁丰村1.941公里、墩村1.777公里、斯亚村0.663公里、希望村0.255公里、喀热买提村0.05公里、格莱木村0.449公里、喀久瓦村0.544公里、托格热克村0.304公里）。 | 公里 | 13.384 | 衔接补助资金 | 和田市交通局 | 刘志勇 | 669.2 | 669.2 | 669.2 | 555 | 114.2 |  | 方便群众出行
5 | HTS-2023-97 | 和田市吉亚东干渠防渗改造工程 | 乡村建设行动 | 改扩建 | 2023.06-2023.12 | 吉亚乡 | 改造渠道全长19.721km，改造渠系建筑物97座。 | 公里 | 19.721 | 衔接补助资金 | 和田市水利局 | 孙天宾 | 11405.03 | 9733.2 | 3298.2 | 500 | 1378 | 6435 | 提高灌溉水利用系数，降低灌溉定额，减少灌溉需水量，提高农业综合生产能力，保障粮食安全提供基础支撑
6 | HTS-2023-98 | 伊里其乡阿热坎特村钢架拱棚项目（2023年重点示范村项目） | 产业发展 | 新建 | 2023.06-2023.09 | 伊里其乡阿热坎特 | 为伊里其乡阿热坎特村新建钢架拱棚30座，长60米，宽11米，每座6.5万元，资金195万元，归村集体所有。 | 座 | 30 | 衔接补助资金 | 和田市农业农村局 | 丁培进 | 195 | 195 | 195 |  | 195 |  | 打造乡村振兴，提升果蔬产业发展，提高村集体收入。
7 | HTS-2023-99 | 伊里其乡阿热坎特村公共照明项目（2023年重点示范村项目） | 乡村建设行动 | 新建 | 2023.06-2023.09 | 伊里其乡阿热坎特 | 为伊里其乡阿热坎特村购置太阳能路灯60盏，每盏计划3500元，资金21万元。 | 盏 | 60 | 衔接补助资金 | 和田市住建局 | 蒋俊岱 | 21 | 21 | 21 |  | 21 |  | 提升村民夜间出行安全
8 | HTS-2023-102 | 和田市壮大村集体经济发展项目 | 产业发展 | 新建 | 2023.06-2023.09 | 伊里其乡英麦勒拉村、肖尔巴格乡英巴扎村 | 为和田市两个村购买固定资产（门面房），其中：伊里其乡英麦勒拉村1套、肖尔巴格乡英巴扎村1套。 | 个 | 2 | 衔接补助资金 | 和田市委组织部 | 刘育 | 203 | 203 | 203 |  | 28 |  | 壮大大村集体经济
9 | HTS-2023-101 | 和田市吉亚乡、伊里其乡、拉斯奎镇2023年0.8万亩高标准农田改造提升建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 和田市吉亚乡（库木巴格村、巴什兰干村、阔恰村），拉斯奎镇（库勒来克村、墩阔恰村、博斯坦阿勒迪村、其盖布隆村），伊里其乡（阿克铁热克村、依盖尔其村）。 | 建设提质增效面积8000亩，其中：土地平整8000亩（吉亚乡2113亩：库木巴格村1354亩、阔恰村431亩、巴什兰干村328亩；伊里其乡946亩：阿克铁热克村372亩、依盖尔其村574亩；拉斯奎镇4941亩：墩阔恰村567亩、库勒来克村2295亩、博斯坦阿勒迪村1440亩、其盖布隆村639亩）；土壤改良8000亩（吉亚乡2113亩：库木巴格村1354亩、阔恰村431亩、巴什兰干村328亩；伊里其乡946亩：阿克铁热克村372亩、依盖尔其村574亩；拉斯奎镇4941亩：墩阔恰村567亩、库勒来克村2295亩、博斯坦阿勒迪村1440亩、其盖布隆村639亩）；滴灌4138亩（吉亚乡2113亩：库木巴格村1354亩、阔恰村431亩、巴什兰干村328亩；伊里其乡946亩：阿克铁热克村372亩、依盖尔其村574亩；拉斯奎镇1079亩：墩阔恰村567亩、库勒来克村249亩、其盖布隆村263亩）；滴灌首部4个（全部为单系统），4套首部设备（水泵、变频器、变压器、过滤器）。新建沉砂池4座，新建节制分水闸4座，埋设各种规格PVC-M塑料管管道40.37km，其中Ф315管道总长5.36km，Ф250管道总长2.44km，Ф160管道总长29.16km，Ф125管道总长2.86km，Ф110管道总长0.55km；地面PE管32.74km。10kV架空输电线路2km，电缆电线（1KV）0.5km，变压器4台，配电箱4面，变频器4台，泵后网式过滤器（100目）4台，立式离心泵4台）；田间道路4817米（拉斯奎镇库勒来克村3812米、博斯坦阿勒迪村411米、其盖布隆村594米）。 | 亩 | 8000 | 衔接补助资金 | 和田市农业农村局 | 丁培进 | 2400 | 2400 | 1521 |  | 693.6 |  |  | 879 | 通过高标准农田提质增效，提高农作物产量，增加农户收入
10 | HTS-2023-104 | 和田市古江巴格乡托万特根拉村人居环境改善项目（2023年重点示范村项目） | 乡村建设行动 | 新建 | 2023.06-2023.09 | 古江巴格乡托万特根拉村 | 为古江巴格乡托万特根拉村购置洒水车1辆、垃圾清运车1辆、垃圾桶100个，计划投资45万元。 | 个 | 102 | 衔接补助资金 | 和田市住建局 | 蒋俊岱 | 45 | 45 | 45 |  | 45 |  |  |  | 改善人居环境
11 | HTS-2023-105 | 和田市古江巴格乡托万特根拉村农村道路建设项目（2023年重点示范村项目） | 乡村建设行动 | 新建 | 2023.06-2023.09 | 古江巴格乡托万特根拉村 | 为古江巴格乡托万特根拉村新建农村道路3.1公里，配套相关附属设施等，计划投资144万元。 | 公里 | 3.1 | 衔接补助资金 | 和田市交通局 | 刘志勇 | 144 | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 方便当地群众，完善村基础设施
12 | HTS-2023-106 | 和田市古江巴格乡托万特根拉村公共照明项目（2023年重点示范村项目） | 乡村建设行动 | 新建 | 2023.06-2023.09 | 古江巴格乡托万特根拉村 | 为古江巴格乡托万特根拉村购置太阳能路灯60盏，每盏计划3500元，资金21万元。 | 盏 | 60 | 衔接补助资金 | 和田市住建局 | 蒋俊岱 | 21 | 21 | 21 |  | 21 |  |  |  | 提升村民夜间出行安全